## 二季度运营需求
二季度插件开发需求-完成情况
编号 | 插件分类 | 功能描述 | 需求类型 | 开发者意见 | 研发意见（优先级） | 调研完成日期 | 协同任务名称（运营已提交） | ios状态 | 安卓状态 | 是否交付 | 开发完成日期（双平台） | 备注 | 广桥团队开发时间和优先级
1 | 引擎优化 | toast接口优化：1、样式改好看些： 只要在ios和android下一致. 排版一致显示美观 2、可以定义是否模态（显示toast的时候,有个遮罩.其它地方都不能点击）3、建议如果有图标的时候,图标可以自定义（现在 type = 1 的时候默认是一个转动的圈有时候想提醒是个勾或者叉） 4、toast可以设置宽高大小 | 优化 | 高 | 1,2用uexWindow.createProgressDialog 3，4优化createProgressDialog | 4月
2 | 引擎优化 | 增量更新优化：最好是给一个回调方法,然后加一个重启app的api，有回调方法开发者就可以控制更多东西.不然给个设置去控制是否重启也行；增量下载建议有个进度条 | 优化 | 需求高 | 改uexUpdate（北京） | 4月
3 | 引擎优化 | 关于系统提示样式可否提升优化或自定义，表最后一行附有截图对比 | 优化 | 需求高 | 优化uexWindow.confirm alert .prompt | 4月
4 | 界面布局UI | 1、下拉刷新功能扩展，由一组关键帧图片配合补间动画实现2、希望提供个函数调用自动触发下拉刷新 引擎提供的uexWindow.notifyBounceEvent使用这个注册接收弹动事件后，上拉或下拉的弹动事件可以被监听，但必须是手动去下拉或下拉的弹动事件 | 新增 | 有需求 | 升级引擎 | 5月
5 | 界面布局UI | 导航栏菜单，可以实现在导航栏上弹出一个菜单，然后子菜单左右铺展开来的动画效果，开发者可自定义其中的样式和按钮个数，超出屏幕部分可左右拖动查看 | 新增 | 有需求，可以通用，考虑到定制性不强，建议开发 | uexSegmentControl Android待发布 iOS北京正在开发 | 北京在做
6 | 界面布局UI | 底部弹出菜单支持侧滑切换，自定义按钮的样式和个数（超过单屏显示的可以左右拖动）。 | 新增 | 有需求，可以通用，考虑到定制性不强，建议开发 |  | 4月
以下是qq群投票调研用户需求，需要研发再次确认第三方平台稳定性是否开发：
7 | 新增第三方SDK | 封装芒果SDK实现对广告平台的集成 | 芒果SDK | 2票 | 做 | 4月
8 | 新增第三方SDK | (现在支付)封装支付宝、微信、银联、点卡充值卡、百度支付等多个渠道的支付接口。使用此模块可轻松实现各个渠道的支付功能。 | 现在支付 | 2票 | 建议用Ping++
9 | 新增第三方SDK | 封装 PayPal 支付的 SDK，使用此模块可在应用内接入 PayPal 支付。 | PayPal 支付的 SDK | 2票 | 需调研 | 4月
12 | 新增第三方SDK | 封装秒拍的视频拍摄功能 | 秒拍的视频拍摄功能 | 6票 | 与趣拍 二选一 | 4月
14 | 新增第三方SDK | 封装了云之讯开放平台的智能验证SDK，使用此模块可以实现智能验证功能. | 云之讯开放平台的智能验证SDK | 2票 | 建议用uexMobSMS
16 | 新增第三方SDK | 封装了图灵开放平台的SDK | 图灵开放平台的SDK | 3票 | 做 | 5月
19 | 新增第三方SDK | 阿里百川无线开放平台，快速搭建App和提供卓越用户体验，开拓广告、商品、生活服务等无线新商业 | 阿里百川无线开放平台 | 3票 | 做 | 4月
24 | 新增第三方SDK | 封装京东授权登录SDK | 京东授权登录SDK | 3票 | 做 | 4月
10 | 新增第三方SDK | 趣拍是杭州短趣和阿里巴巴联合提供的短视频拍摄SDK，为广大移动应用开发者提供免费、简单、快捷、稳定的接口 | 趣拍短视频拍摄SDK | 3票 | 不做
11 | 新增第三方SDK | youkuPlayer，通过调用此模块可以使用优酷的手机播放器播放优酷网的视频资源。 | 优酷的手机播放器播放优酷网的视频资源 | 5票 | 缺乏ios | 不做
13 | 新增第三方SDK | 封装了一登人脸登录的SDK，使用此模块可为应用提供「刷脸登录」功能，简化注册、登录流程。 | 一登人脸登录的SDK | 2票 | 不做
15 | 新增第三方SDK | 封装了CIA身份验证的SDK，使用此模块可轻松替代短信验证码，永久免费，一键认证，99%送达，不被拦截。 | CIA身份验证 | 2票 | 不做
17 | 新增第三方SDK | 脉可寻名片识别的sdk，可通过摄像头扫描名片读取名片信息 | 脉可寻名片识别的sdk | 2票 | 不做
18 |  | 汉王云名片识别sdk | 汉王云名片识别sdk | 3票 | 不做
20 | 新增第三方SDK | 是一个基于Web的API库，以便与iBeacon设备互动。该SDK安装要求IOS6.0+iPhone4s以上、Android4.3以上支持蓝牙低功耗（BLE）的设备。 | 智石蓝牙sdk | 3票 | 不做
21 | 新增第三方SDK | 封装领通科技CChelper移动应用远程协助服务平台的SDK，通过调用此模块可以使用CChelper移动应用的远程协助服 | 领通科技CChelper移动应用远程协助服务平台的SDK | 2票 | 不做
22 | 新增第三方SDK | 封装扫描全能王图片处理的Open API | 扫描全能王sdk | 3票 | 不做
23 | 新增第三方SDK | 封装兑吧平台的SDK， | 兑吧平台的SDK | 5票 | 不做
25 | 新增第三方SDK | kf5提供给开发者发送工单、查看工单列表、查看知识库等功能。封装kf5的相关接口，使用此模块需先注册kf5来获取appid和hostName | kf5平台sdk | 2票 | 不做
以下调研需求不是很高或官方即将发布的插件，研发可以延期确定是否开发：
26 | 新增第三方SDK | 封装了融云即时通讯能力库IMLib SDK的API，对融云的相关接口做了一一对应的封装 | 融云即时通讯能力库IMLib SDK的API | 4票 | 做 | 4月
27 | 新增第三方SDK | qCloudVODPlayer封装腾讯云点播(VOD) 播放器SDK。可用于播放腾讯云视频，兼容防盗链，黑白名单， | 腾讯云点播(VOD) 播放器SDK | 3票 | 已完成uexQcloudAV
30 | 新增第三方SDK | 封装 mob 开发者服务平台的 shareSDK，使用此模块可实现分享文字、图片、图文、音乐、视频、链接到微信、微博、Facebook、Twitter等多个平台。 | 可以pass | 4票 | 做 | 5月
32 | 新增第三方SDK | 机智云gizWifiSDK主要帮助开发者通过sdk接口调用的方式维护用户系统，用户与设备的绑定关系，设备的配置上线以及设备状态的获取和控制指令的发送。 | 机智云 | 1票 | 做 | 5月
34 | 新增第三方SDK | 同步真实用户访问体验，及时发现使用过程中的崩溃、网络和HTTP错误、网络连接不畅、交互缓慢等问题 ，帮助开发者第一时间终结用户流失 | 听云App SDK | 1票 | 做 | 5月
28 | 新增第三方SDK | 封装腾讯平台的监听log功能 |  | 2票 | 不做
29 | 新增第三方SDK | 封装Bmob后端云SDK中的推送功能，使用此模块可轻松实现推送到各种限制条件的用户端 | 可以pass | 2票 | 不做
31 | 新增第三方SDK | 封装了智齿客服的相关接口 | 智齿客服SDK | 1票 | 不做
33 | 新增第三方SDK | ksi爱立示无钥签名 | 爱立示无钥签名 | 1票 | 不做
35 | 新增第三方SDK | 移动应用可通过集成洋葱SDK，快速实现二维码登录、指纹识别、声纹识别或人脸识别功能 | 洋葱SDK | 1票 | 不做
36 | 新增第三方SDK | polyVideo 封装 保利威视视频、音频播放功能 | 保利威视SDK | 1票 | 不做
37 | 新增第三方SDK | 封装vcameraSDK，使用此模块可实现录制视频并添加特效功能。 | vcameraSDK | 1票 | 不做，sdk不维护
38 | 新增第三方SDK | 封装币丰支付的移动端SDK，使用此模块可实现比特币支付功能。 | 币丰支付的移动端SDK | 1票 | 不做
39 | 新增第三方SDK | ipaynow封装支付宝、微信等渠道的扫码支付接口。使用此模块可轻松实现各个渠道的支付功能。 | ipaynow扫码支付sdk | 1票 | 不做
40 | 新增第三方SDK | 有米广告集成。 | 有米广告 | 1票 | 不做

## 二季度案例
编号 | 案例名称 | 案例类型 | 来源 | 功能点 | 插件模块 | 状态 | 完成日期 | 备注
1 | 喵信 | [5 empty] | 4月底
2 | 天眼护星2 | [5 empty] | 5月底

## 二季度维护插件
功能描述 | 需求类型 | 研发意见 | 最后一次更新 | ios状态 | 安卓状态 | 是否交付 | 完成日期 | 备注 | 广桥团队开发时间和优先级
uexPathArcMenu | 弧形菜单插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPathArcMenu | 3月前 |  |  | 重做 | 5月
uexPopEffectMenu | 弹出视图插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPopEffectMenu | 11月前 |  |  | （已出uexPopMenu），不用uexPopEffectMenu
uexPopTipsView | 弹出提示插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPopTipsView | 11月前 |  |  | 待定 | 5月
uexProgressView | 进度条插件 | https://github.com/ios-plugin/uexProgressView | 11月前 |  |  | 已发布
uexSideMenu | 侧边菜单插件 | https://github.com/ios-plugin/uexSideMenu | 11月前 |  |  | 发 | 5月
uexTabBarWithPopMenu | tabBar插件 | https://github.com/ios-plugin/uexTabBarWithPopMenu | 11月前 |  |  | 发 | 4月
uexConversationView | 聊天界面插件 | https://github.com/ios-plugin/uexConversationView | 4月前 |  |  | 发 | 5月
uexAnimatePopu | 各种动画弹出框 | https://github.com/ios-plugin/uexAnimatePopup | 4月前 |  |  | 发 | 5月
uexPopoverView | 气泡弹出窗插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPopoverView | 4月前 |  |  | 发 | 5月
uexCamera360 | 图片编辑插件 | https://github.com/ios-plugin/uexCamera360 | 2016-05-04 | 通过 | 通过 | 发 | 5月
uexNBListView | 自定义布局列表插件 | https://github.com/AppCanOpenSource/appcan-docs-v2/tree/master/%E7%95%8C%E9%9D%A2%E5%B8%83%E5%B1%80/uexNBListView | 1月前 |  |  | 测试中 | 4月

## 研发任务
| __2016年 4月 度工作目标 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
月度工作目标
| 第一周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第一周
| 第二周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第二周 | 封装芒果SDK实现对广告平台的集成 | 叶飞，杨广
| widget引擎讨论 | 刘康立，鄢龙涛
| uexLog 支持后台插件 widget相关信息通过接口传进去 | 刘康立，鄢龙涛
| 即时通讯键盘问题iOS | 刘康立
| React Native学习研究 IOS | 杨广
| uexEasemob升级SDK | 黄锦
| 融云即时通讯能力库IMLib SDK的API | 杨广，鄢龙涛 |  | 进行中
| uexPage发布测试版本 | 刘康立，鄢龙涛 |  | 进行中
| 封装趣拍的视频拍摄功能 | 叶飞，杨广 |  | 进行中
| React Native学习研究 android | 叶飞 |  | 进行中
| uexAudio重写播放相关接口 | 黄锦 |  | 进行中
| 天眼护星测试（功能单元测试，多设备兼容测试，APP性能测试，UI测试） | 尹羽中，张智煌，喻培(UI) |  | 进行中
| 喵信测试（功能单元测试，多设备兼容测试，APP性能测试，UI测试） | 王明明，张智煌，喻培(UI) |  | 进行中
| 广州分公司线下开发者培训支持（出差） | 尹羽中 |  | 进行中
| 分享文档编写(微信企业号使用) | 尹羽中 |  | 已完成
| 论坛+QQ群问题支持 | 尹羽中 |  | 进行中
| 喵信原型完成 | 王明明 |  | 进行中
| 待出引擎插件测试（uexShakeView、uexJPush、uexSegmentControl、uexChatKeyboard、uexInputTextFieldView） | 王明明 |  | 进行中
| 天眼护星ios测试（发报告） | 王明明 |  | 进行中
| 论坛+QQ群问题支持 | 王明明 |  | 进行中
| CRM流程审批，通讯录等 | 陆情 |  | 进行中
| 插件引擎版本发布 | 陆情 |  | 进行中
| 待测试插件测试 | 陆情 |  | 进行中
| 待出引擎插件测试（uexInputTextFieldView（安卓）、uexBaiduMap-3.2.32 （Android）、uexDevice-3.0.7(Ios)、uexDevice （android）、uexUploaderMgr （android）） | 张智煌 |  | 进行中
| 企业客户及论坛问题的支持与解答 | 张智煌 |  | 进行中
| 第三周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第三周
| 第四周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第四周

## 待测试
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包 | IDE本地打包 | 备注 | 测试地址
2016-03-14
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (ios) | 该插件只支持最新版本服务器打包，请在打包时选择公测服务器。并在测试时，先根据接入文档申请对应的信息，否则可能出现崩溃的问题。 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/14//11492689_iphone_00.00.0002_000_44935_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (android) | 该插件只支持最新版本服务器打包，请在打包时选择公测服务器。并在测试时，先根据接入文档申请对应的信息，否则可能出现崩溃的问题。 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492689_android_00.00.0004_000_50203_0.apk
研发需求 | 优化 | uexChart-3.0.4 （android） | 修复了获取id与iOS不符的问题 | 不能发 | 张智煌 | 等ios一起统一
研发需求 | 优化 | uexChart-3.0.6 （IOS） | 修改了每次只能获取最后一个图表id的BUG | 不能发 | 张智煌 | 等打包服务器修改好
研发需求 | 新增 | NBlistview (Android) | 测试 | 不能发 | 王世娟 |  |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/10//11511322_android_00.00.0000_000_42804_0.apk
研发需求 | 新增 | NBlistview (IOS) | 确少测试case | 不能发 | 王世娟
研发需求 | 新增 | uexPage （IOS） | 新增 | 不能发 | 王明明 |  |  |  | 未测试（还没出）
研发需求 | 新增 | uexPage （android） | 新增 | 不能发 | 王明明 |  |  |  | 未测试（还没出）
20160401 |  | 上边标注底色的，也是需要测试的。
研发需求 | 优化 | uexBaiduMap-3.2.32 （Android）王凯 | ★增加了，当不打开地图View时，也可以调用poi搜索功能（目前支持城市检索，周边检索，区域检索）,修复了打开地图再关闭地图，搜索poi无效的问题 ★增加计算距离方法和字段，支持不打开地图也能进行poi搜索 ★增加了getDistance得到两点间直线距离方法,在回调方法cbPoiSearchResult中增加distance字段，返回距离 |  | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 文档要改，要等ios统一接口 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/23//11518369_android_00.00.0006_000_56194_0.apk
研发需求 | 优化 | uexBaiduMap (IOS)康立 | * 优化removeMakersOverlay接口传不当参数会闪退的问题 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518369_iphone_00.00.0000_000_49465_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.7(Ios)崔国帅 | 新增新的设备型号 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 新型号没设备无法测试,其他各功能正常。 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11506305_iphone_00.00.0004_000_73060_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.8 （IOS）康立 | uexDevice.getInfo('17’) 现在可以识别iPad Pro 在3.3引擎下,以下接口现在支持同步返回值 * uexDevice.getInfo * uexDevice.getVolume * uexDevice.getScreenBrightness | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 3.3引擎 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11506305_iphone_00.00.0004_000_73060_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice （android）龙涛 | 优化多次截图都是同一张图片的问题 |  | 张智煌
研发需求 | 优化 | uexUploaderMgr （android）王磊 | 兼容http请求返回数据编码格式不是utf-8的情况；优化上传进度回调过快的问题。 |  | 张智煌
运营需求 | 新增 | uexRongCloud 3.0.0 （android）龙涛 | 新增融云插件 |  | 张智煌
研发需求 | 优化 | uexDevice （android）龙涛 | Android6.0支持获取wifi mac地址 getInfo 对应的值为16 |  | 张智煌
研发需求 | 优化 | uexAliPay (IOS)康立 | ★更新支付宝SDK到15.0.6 ★优化3.3引擎下传错误的参数类型可能会造成闪退的问题 |  | 张智煌
运营需求 | 新增 | uexRongCloud 3.0.0 (IOS)杨广 | 新增融云插件， 插件依赖引擎3.3,请和安卓一并测试 |  | 张智煌
运营需求 | 优化 | uexConversationView （android）龙涛 | 优化可能出现崩溃的问题，出包给李元文测试。天眼护星使用. |  | 李元文
研发需求 | 优化 | uexJPush （IOS）黄锦 | 更新JPush SDK到2.1.5, 请注意所有接口是否都正常 |  | 王明明 | 不通过 | 不支持 | 不行6002 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11488391_iphone_00.00.0002_000_40442_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexEasemob (android) 龙涛 | 优化getRecentChatters |  | 王明明 |  |  | 测试中
研发需求 | 优化 | uexShakeView （android）叶飞 | 不能使用的问题已修复 |  | 王明明 |  |  | 新插件，只有安卓，
研发需求 | 优化 | 3.3引擎有更新 （IOS）康立 | * 合入国付提交的3.2引擎代码 * 修复setMultiPopoverFrame只能改变multiPopover的frame而不能改变其中的网页的frame的问题 * 修复setMultiPopoverFlippingEnabled的参数问题，现在此方法的参数已经和文档保持一致了 此更新提交在prerelease分支中,麻烦进行测试 测试成功后可以立即合入master分支并更新至公测服务器上 *优化前端已经URLEncode过的URL在引擎中会被再次URLEncode的问题，此修改提交在prerelease分支中。麻烦出包并交给王明明测试 |  | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/22//11472131_iphone_00.00.0005_000_15724_0.ipa
研发需求 | 优化 | 3.3引擎有更新 （IOS）康立 | * EUExWidget改为ARC 修复finishWidget野指针问题 (旭日干已测试，无需再测) * 强制转屏部分代码重构,规避私有API影响上架问题 (需测试uexWindow.setOrientation接口以及测试打包时设置App方向的配置是否正常) * openPopover现在会先展示UI再加载网页(论坛问题 from 王明明) * 修复上拉加载view不显示的问题(论坛问题 from 王明明)* 修正setMultilPopoverFlippingEnbaled的逻辑,与Android和最新文档保持一致 * 修复uexWindow.onPopoverLoadFinishInRootWnd不是指向最终跳转的URL的问题(kyran版主的问题) * 修复uexPlugin:callbackByName:withObject:andType:inTarget:不能处理特殊字符串的问题(针对原生插件开发者,不用测) * 修复browserView:callbackWithFunctionKeyPath:arguments:completion:回调偶尔卡死的问题(针对原生插件开发者,不用测) *调整openPresentWindow的参数 和Android以及文档保持一致 |  | 王明明
运营需求 | 新增 | uexQupai-3.0.0 （android）叶飞 | 新增趣拍插件，Android打包测试时，自定义包名为: org.zywx.wbpalmstar.plugin.uexqupai 如果需要修改Android签名，请登录： http://vcs.qupai.me/console.html#/app/edit/413 用户名/密码 fred.yeah@outlook.com/abc123_ |  | 王明明 | 通过 | 不支持 | 不发布，新插件，ios不行 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/03//11526113_android_00.00.0000_000_87803_0.apk
运营需求 | 新增 | uexQupai-3.0.0 （IOS）杨广 | 新增趣拍插件，请用引擎3.3,和安卓一并测试 |  | 王明明 | 不通过 | 不支持 | 有问题 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/03//11526113_iphone_00.00.0002_000_78047_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr （IOS）康立 | * writeFile 和readFile 2个接口 支持base64 |  | 王明明 | 通过 | 通过 | 不发布，安卓匹配 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11487016_iphone_00.00.0001_000_84281_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr (android)叶飞 | * writeFile 和readFile 2个接口 支持base64 |  | 王明明 | 不通过 |  | 有问题
研发需求 | 优化 | uexFileMgr（android）王靖伟 | 优化多选文件时会导致显示选择数量不正确的问题 |  | 王明明 | 通过 | 通过 | 不发布，上个版本修改的有问题
研发需求 | 优化 | uexEasemob （IOS）黄锦 | * initEasemob接口新增isAutoAcceptGroupInvitation参数； *消息相关接口新增extObj参数以适配环信客服功能； *group内新增群组加人的相关接口（4个接口+2个监听接口，文档在group最后面）； *onContactAdded、onContactDeleted、blockUser、unblockUser、getBlockedUsers、cbGetBlockedUsers监听接口支持iOS（接口原来只支持android）； * 升级SDK到3.1.1； *文档有更新，文档地址:https://github.com/AppCanOpenSource/appcan-docs-v2/tree/master/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9SDK/uexEasemob |  | 王明明 |  |  | 测试中
研发需求 | 优化 | uexEasemob （android）叶飞 | 升级环信SDK至3.1.2, 添加客服功能。 |  | 王明明 |  |  | 测试中
研发需求 | 优化 | uex3DTouch(IOS)康立 | * 修复可能会与其他包含3DTouch功能的插件冲突的问题 只需测试插件在3.2以及3.3引擎上能够正常运行即可. | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530076_iphone_00.00.0000_000_37600_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSina-3.0.12 (android）叶飞 | *优化了图片读取路径出错的问题，请测试一下分享图片时根据传入的路径是否能正常读取图片并分享。 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492877_android_00.00.0010_000_79563_0.apk
研发需求 | 优化 | uexChatKeyboard （android）段亚军 | *优化部分机型显示不全的问题,*优化关闭白屏问题,*优化部分机型屏幕宽度获取不对的问题,*优化键盘遮蔽问题有时候页面推动过多的问题； |  | 陆情 | 未通过 |  | 推上去是白的，发邮件
研发需求 | 优化 | uexInputTextFieldView-3.2.13 (android)段亚军 | *优化白屏问题的解决逻辑,*优化键盘遮蔽的有时候页面推动过多的问题 *优化info描述不准确问题 *优化有些机型上获取屏幕宽度不对的问题 |  | 陆情 | 未通过 |  | 推上去是白的，发邮件
研发需求 | 优化 | Android 3.3.1引擎版本到公测服务器 鄢龙涛 4月26日 | window 添加getWindowName 接口 优化快速滑动slider时，多浮动窗口会跟着滑动 打开已订阅过的浮动窗口subscribe失败，publish不执行问题 uexWindow.prompt添加hint参数 优化侧滑窗口会闪白色背景问题，增加4.0推送自定义通知布局文件 uexWindow增加disturbLongPressGesture接口 uexWindow增加setIsSupportSwipeCallback接口 uexWindow增加publishChannelNotificationForJson接口 uexWindow增加onSlidingWindowStateChanged监听 支持url 打开APP情况下的参数获取 支持远程调试 uexWindow.openPresentWindow() |  | 陆情
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.25 （IOS）杨广 | 新增坐标转换接口 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_iphone_00.00.0002_000_94726_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.7（android）叶飞 | 新增坐标转换接口 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_android_00.00.0003_000_12258_0.apk
研发需求 | 优化 | uexSocketMgr-3.0.7 （IOS）康立 | createUDPSocket,createTCPSocket接口增加可选参数dataType dataType应该根据Socket服务器端的情况进行设置 * dataType == 0 时, 收发的数据应该是以UTF-8编码的字符串。 * dataType == 1 时, 收到的数据会以base64编码后再返回给前端。前端传入的数据会先经过base64解码后再发送给服务器。 * dataType == 2 时, 收发的数据应该是以GBK编码的字符串。 |  | 陆情 | 未通过
研发需求 | 优化 | uexSocketMgr-3.0.3 （Android）龙涛 | createUDPSocket,createTCPSocket接口增加可选参数dataType dataType应该根据Socket服务器端的情况进行设置 * dataType == 0 时, 收发的数据应该是以UTF-8编码的字符串。 * dataType == 1 时, 暂不支持。 * dataType == 2 时, 收发的数据应该是以GBK编码的字符串。 |  | 陆情 | 未通过
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（android）叶飞 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_android_00.00.0003_000_1391_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（IOS）杨广 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_iphone_00.00.0001_000_49802_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexInAppPurchase-3.0.3（IOS）杨广 | 更新方法 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 | 版主云南MVP美丽心灵 945586976项目中测试环境通过
研发需求 | 优化 | uexWindow.prompt (Android)鄢龙涛 | 引擎3.3 新增可选参数hint 江西客户需求给谌祥出包测试 |  | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | android_Engine_3.3_160321_01.zip | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11518449_android_00.00.0000_000_11316_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWindow.prompt （IOS）康立 | 引擎3.2 新增可选参数hint 江西客户需求给谌祥出包测试 |  | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | ios_Engine_3.3_160321_01.zip | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11518449_iphone_00.00.0001_000_10959_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera（Android）王凯 4月25日更新 | 1.接口变动：uexCamera.cbOpenViewCamera回调方法；返回的JSON中增加字段label,替换之前的location 2.优化了EUExCamera代码逻辑，优化了压缩图片算法，增加注释，规范代码 |  | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 | 要和ios统一 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11510746_android_00.00.0003_000_4829_0.apk
研发需求 | 优化 | uexCamera (IOS)张涛 | 优化cbOpenViewCamera回调方法,返回的JSON中增加字段label,替换之前的location |  | 尹羽中 | 通过 | 支持runner | 没有这版本插件包 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11510746_iphone_00.00.0002_000_72850_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexPDFReader-3.0.4（android）王凯 | **优化了由于一些特殊字体的pdf无法打开，基于mupdf重写uexPDFReader插件 **优化了兼容一些特殊字体的pdf *优化了方法数,使插件更轻量级;方法数从6837减至1016 **优化了用本地广播实现close方法 **优化了插件包动态加载dex，避免方法数过多问题 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530068_android_00.00.0000_000_24885_0.apk
研发需求 | 新增 | uexTabBarWithPopMenu-3.0.0（IOS）杨广 | 新增uexTabBarWithPopMenu 插件 |  | 尹羽中 | 通过 | 支持runner | 还没有安卓 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530118_iphone_00.00.0000_000_24396_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexVideo-3.0.6 (IOS)康立 | * 优化在强制全屏模式下,一定会显示关闭按钮 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 支持runner |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518070_iphone_00.00.0000_000_96381_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexUmeng （IOS）黄锦 | *优化onEvent接口第二个参数为非必传; |  | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 安卓还没改 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530339_iphone_00.00.0001_000_3722_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.13 （android）王靖伟 | **优化图片选择器按照图片修改时间排序，openPick--》点击某个相册后，图片按照新修改的在前的规则排序。 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/25//11509187_android_00.00.0004_000_80285_0.apk
研发需求 | 优化 | uexContact-3.0.3 （android）段亚军 | 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调.优化查询逻辑 |  | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 | 没有这版本插件包 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/25//11527485_android_00.00.0001_000_59218_0.apk
研发需求 | 优化 | uexSegmentControl （android）段亚军 | 优化无选中效果的问题,优化选中逻辑 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/26//11527541_android_00.00.0000_000_53033_0.apk
运营需求 | 优化 | uexContact-3.0.10（IOS）张佐 | 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调 *优化cbSearch回调和安卓不一致的问题 |  | 尹羽中 | 通过 | 支持runner | 没有这版本插件包 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/28//11527485_iphone_00.00.0003_000_48068_0.ipa
运营需求 | 优化 | uexDownloaderMgr-3.3.15 （IOS）康立 | * 核心代码重构 * 新增后台下载的一系列接口，需要新3.3引擎在线打包支持。 |  | 尹羽中 | 通过 | IDE3.3.0本地runner不支持应用 | 安卓还没改 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530270_iphone_00.00.0000_000_89394_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage(IOS)康立 | * 修复在4/4s机型上裁剪接口闪退的问题 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 支持runner |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11509187_iphone_00.00.0005_000_99907_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexGaodeMap (android)龙涛 | open接口添加回调，未修改文档。 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530286_android_00.00.0000_000_56761_0.apk

## 测试报告
2016-04-15
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 文档更新 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包测试 | IDE本地打包测试 | 备注 | 测试地址
研发需求 | 优化 | uexInAppPurchase-3.0.2 （iOS）杨广 | 优化内购插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/13//11523123_iphone_00.00.0000_000_5275_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexListView-3.0.10 （android）龙涛 | 删除universalimageloader源码 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/15//11490674_android_00.00.0001_000_99672_0.apk
研发需求 | 优化 | uexInputTextFieldView-3.0.8 （ios） | 修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色） | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/15//11511888_iphone_00.00.0001_000_40322_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexChatKeyboard-3.0.24 （ios） | ★修改键盘“+”号切换键盘异常，修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色）★修改发送消息不能显示到最底部、修改录音从0开始 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/15//11511888_iphone_00.00.0000_000_1497_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexXunfei-3.0.0 （android） | 新增 Android的同样也添加了几个接口，请重新出包测试一下。 另外所有的回调函数将会回调到调用init()所在的Window 针对这个测一下 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/11//11492685_android_00.00.0002_000_94304_0.apk
研发需求 | 新增 | uexXunfei-3.0.1 （ios） | 测试case在文档上有，注意iOS的测试appID换成：5683431e | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/11//11492685_iphone_00.00.0004_000_92376_0.ipa
2016-04-23
研发需求 | 优化 | uexFileMgr 3.0.16 （Android）王磊 | ★优化对文件的各种操作的opId支持非纯数字（与IOS保持一致）★优化拒绝服务漏洞的问题 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11456022_android_00.00.0004_000_62387_0.apk
研发需求 | 优化 | uexFileMgr-3.0.24 （IOS）康立 | ★新增bundle方式引用资源，优化IDE插件不显示图标 ★优化getFileSizeByPath接口 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11456022_iphone_00.00.0003_000_93962_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexContact-3.0.3 （Android）段亚军 | 优化执行过慢影响UI线程的问题,修正当增删改查存在的部分回调错误问题 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11487016_android_00.00.0001_000_58127_0.apk
研发需求 | 优化 | uexEasemob-3.0.20 (IOS) 康立 | 优化加入公开群有时会无响应的问题 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11450701_iphone_00.00.0002_000_55388_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexControl-3.0.16 (Ios)康立 | 优化对3.3引擎下非string参数造成闪退的情况进行了处理 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/31//11508549_iphone_00.00.0003_000_83561_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexLoadingView-3.0.6 （IOS）康立 | 新增IDE支持 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11519093_iphone_00.00.0001_000_31584_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexAudio-3.0.18 （IOS）张佐 | ★优化无法识别播放无后缀文件 ★优化播放amr格式时无回调 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11518397_iphone_00.00.0000_000_98524_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera-3.0.7 （IOS）张涛 | 创建bundle存储资源文件，适配国际化 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11510746_iphone_00.00.0002_000_17216_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera-3.0.18 （Android）王凯 | 优化了CameraView代码逻辑，优化了照片处理，优化了OOM问题处理，并做了为null判断，避免程序因空指针崩溃 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/31//11510746_android_00.00.0003_000_33639_0.apk
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.12 （android）王靖伟 | 更换图片加载中资源文件 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/31//11509187_android_00.00.0003_000_20005_0.apk
研发需求 | 新增 | uexWheelPickView-3.0.0（IOS）杨广 | 新增uexWheelPickView插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/22//11497654_iphone_00.00.0003_000_13799_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexWheelPickView-3.0.0(android）叶飞 | 新增uexWheelPickView插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/22//11497654_android_00.00.0004_000_28108_0.apk
2016-05-04
研发需求 | 优化 | uexBaiduMap-3.1.17 (IOS)康立 | * 优化removeMakersOverlay接口传不当参数会闪退的问题 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518369_iphone_00.00.0000_000_49465_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.9 （IOS）康立 | uexDevice.getInfo('17’) 现在可以识别iPad Pro 在3.3引擎下,以下接口现在支持同步返回值 * uexDevice.getInfo * uexDevice.getVolume * uexDevice.getScreenBrightness | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 3.3引擎 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11506305_iphone_00.00.0004_000_73060_0.ipa
研发需求 | 优化 | uex3DTouch-3.0.2(IOS)康立 | * 修复可能会与其他包含3DTouch功能的插件冲突的问题 只需测试插件在3.2以及3.3引擎上能够正常运行即可. | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530076_iphone_00.00.0000_000_37600_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (ios) | 新增Camera360图片编辑插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/14//11492689_iphone_00.00.0002_000_44935_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (android) | 新增Camera360图片编辑插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 | 该插件只支持最新版本服务器打包，请在打包时选择公测服务器。并在测试时，先根据接入文档申请对应的信息，否则可能出现崩溃的问题。 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492689_android_00.00.0004_000_50203_0.apk
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.26 （IOS）杨广 | 新增坐标转换接口 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_iphone_00.00.0002_000_94726_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.8（android）叶飞 | 新增坐标转换接口 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_android_00.00.0003_000_12258_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（android）叶飞 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_android_00.00.0003_000_1391_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（IOS）杨广 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_iphone_00.00.0001_000_49802_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSina-3.0.12(android）叶飞 | *优化了图片读取路径出错的问题，请测试一下分享图片时根据传入的路径是否能正常读取图片并分享。 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492877_android_00.00.0010_000_79563_0.apk
研发需求 | 优化 | uexInAppPurchase-3.0.3（IOS）杨广 | 更新方法 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 | 版主云南MVP美丽心灵 945586976项目中测试环境通过
研发需求 | 优化 | uexPDFReader-3.0.4（android）王凯 | **优化了由于一些特殊字体的pdf无法打开，基于mupdf重写uexPDFReader插件 **优化了兼容一些特殊字体的pdf *优化了方法数,使插件更轻量级;方法数从6837减至1016 **优化了用本地广播实现close方法 **优化了插件包动态加载dex，避免方法数过多问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530068_android_00.00.0000_000_24885_0.apk
研发需求 | 优化 | uexVideo-3.0.6 (IOS)康立 | * 优化在强制全屏模式下,一定会显示关闭按钮 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518070_iphone_00.00.0000_000_96381_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.13 （android）王靖伟 | **优化图片选择器按照图片修改时间排序，openPick--》点击某个相册后，图片按照新修改的在前的规则排序。 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/25//11509187_android_00.00.0004_000_80285_0.apk
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.10(IOS)康立 | * 修复在4/4s机型上裁剪接口闪退的问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11509187_iphone_00.00.0005_000_99907_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSegmentControl-3.0.4（android）段亚军 | 优化无选中效果的问题,优化选中逻辑 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/26//11527541_android_00.00.0000_000_53033_0.apk
研发需求 | 优化 | uexGaodeMap-3.0.13 (android)龙涛 | open接口添加回调，未修改文档。 | 否 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530286_android_00.00.0000_000_56761_0.apk
研发需求 | 优化 | android_Engine_3.3_160321_01(Android)鄢龙涛 | 引擎3.3 uexWindow.prompt新增可选参数hint | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 江西客户需求给谌祥出包测试。ios引擎已发 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11518449_android_00.00.0000_000_11316_0.apk
运营需求 | 优化 | uexKeyChain-3.0.2 | 添加接口getDeviceUniqueIdentifier 文档和git均已更新，此插件为iOS独有，用3.3引擎测试通过后可以直接发布 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 | 公测的，发正式 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/11//11487016_iphone_00.00.0002_000_62976_0.ipa

## 版本发布
2016-04-15
iOS插件： | 更新内容
1.uexChatKeyboard-3.0.24 | * 修改键盘“+”号切换键盘异常，修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色）* 修改发送消息不能显示到最底部、修改录音从0开始
2.uexInputTextFieldView-3.0.8 | 修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色）
3.uexInAppPurchase-3.0.2 | 优化内购插件
4.uexXunfei-3.0.1 | 新增uexXunfei插件
安卓插件：
1.uexListView-3.0.10 | 删除universalimageloader源码
2.uexXunfei-3.0.0 | 新增uexXunfei插件
2016-04-23
iOS插件： | 更新内容
1.uexFileMgr-3.0.24 | * 新增bundle方式引用资源，优化IDE插件不显示图标 * 优化getFileSizeByPath接口
2.uexEasemob-3.0.20 | 优化加入公开群有时会无响应的问题
3.uexControl-3.0.16 | 优化对3.3引擎下非string参数造成闪退的情况进行了处理
4.uexLoadingView-3.0.6 | 新增IDE支持
5.uexAudio-3.0.18 | * 优化无法识别播放无后缀文件 * 优化播放amr格式时无回调
6.uexCamera-3.0.7 | 创建bundle存储资源文件，适配国际化
7.uexWheelPickView-3.0.0 | 新增uexWheelPickView插件
安卓插件：
1.uexFileMgr 3.0.16 | * 优化对文件的各种操作的opId支持非纯数字（与IOS保持一致）* 优化拒绝服务漏洞的问题
2.uexContact-3.0.3 | 优化执行过慢影响UI线程的问题,修正当增删改查存在的部分回调错误问题
3.uexCamera-3.0.18 | 优化了CameraView代码逻辑，优化了照片处理，优化了OOM问题处理，并做了为null判断，避免程序因空指针崩溃
4.uexImage-3.0.12 | 更换图片加载中资源文件
5.uexWheelPickView-3.0.0 | 新增uexWheelPickView插件
2016-05-05
iOS插件： | 更新内容
1.uex3DTouch-3.0.2 | * 修复可能会与其他包含3DTouch功能的插件冲突的问题
2.uexBaiduMap-3.1.17 | 修复removeMakersOverlay接口传不当参数会闪退的问题
3.uexCamera360-3.0.0 | 新增uexCamera360插件
4.uexDevice-3.0.9 | 修改获取设备型号的方式，添加设备型号
5.uexImage-3.0.10 | 修复在4/4s机型上裁剪接口闪退的问题
6.uexInAppPurchase-3.0.3 | 更新方法
7.uexLocation-3.0.26 | 新增坐标系转换接口,支持wgs84,gcj02,bd09格式相互转换
8.uexVideo-3.0.6 | 现在在强制全屏模式下,一定会显示关闭按钮
9.uexWheelPickView-3.0.1 | 新增默认值选项
10.uexKeyChain-3.0.2 | 添加接口getDeviceUniqueIdentifier
安卓插件：
1.uexCamera360-3.0.0 | 新增uexCamera360插件
2.uexGaodeMap-3.0.13 | open接口添加回调
3.uexImage-3.0.13 | 优化图片选择器按照图片修改时间排序
4.uexLocation-3.0.8 | 新增坐标系转换接口,支持wgs84,gcj02,bd09格式相互转换
5.uexPDFReader-3.0.4 | *由于一些特殊字体的pdf无法打开，基于mupdf重写uexPDFReader插件 *兼容一些特殊字体的pdf *优化了方法数,使插件更轻量级;方法数从6837减至1016 *用本地广播实现close方法 *插件包动态加载dex，避免方法数过多问题
6.uexSegmentControl-3.0.4 | 修正无选中效果的问题,优化选中逻辑
7.uexSina-3.0.12 | 修复图片路径读取的问题
8.uexWheelPickView-3.0.1 | 点击"确定"按钮时，关闭选择器
安卓引擎：
android_Engine_3.3_160321_01 | uexWindow.prompt增加参数hint

## HiAppcan测试报告
HiAppcan 测试报告
分类 | 插件 | 操作 | 预期效果 | 是否通过 | 实际效果 | 所用引擎版本 | case地址
2016-03-25
Android | uexCamera-3.0.17 | 分别打开系统相机以及自定义相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160310_01
| uexControl-3.0.7 | 分别打开日期以及打开时间 | 能正常的弹出日期选择界面切且有回调 | √
| uexVideo-3.0.5 | 点击录制视屏按钮 | 能正常实现视屏录制功能 | √
| uexSlidePager-3.0.16 | 点击案例app栏目 | 正常的UI轮播效果 | √
| uexZip-3.0.2 | 压缩、解压缩及加密功能 | 功能正常 | √
| uexImage-3.0.11 | 分别点击5个按钮调用image相关接口 | 选取本地图片、裁剪、浏览、存储功能正常实现 | √
ios | uexSlidePager-3.0.14 | 点击案例app栏目 | 正常的UI轮播效果 | √ | 正常 | ios_Engine_3.3_160325_01
| uexCamera-3.0.3 | 打开系统相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √
| uexImage-3.0.9 | 分别点击5个按钮调用image相关接口 | 选取本地图片、裁剪、浏览、存储功能正常实现 | √
2016-04-23
Android | uexCamera-3.0.18 | 分别打开系统相机以及自定义相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160310_01
| uexContact-3.0.3 | 选择添加修改联系人 | 能正常选择添加修改联系人并有回调 | √
| uexFileMgr 3.0.16 | 点击各按钮 | 正常读写文件，读取文件长度 | √
ios | uexFileMgr-3.0.24 | 点击各按钮 | 正常读写文件，读取文件长度 | √ | 正常 | ios_Engine_3.2_160219_01
| uexCamera-3.0.7 | 打开系统相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √
| uexAudio-3.0.18 | 点击录音 | 正常录音，停止录音 | √
| uexControl-3.0.16 | 分别打开日期以及打开时间 | 能正常的弹出日期选择界面切且有回调 | √
2016-05-05
Android | uexPDFReader-3.0.4 | 打开pdf阅读器 | 正常阅读pdf文件 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160310_01 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492915_android_00.00.0001_000_37263_0.apk
| uexLocation-3.0.8 | 定位 | 能正常定位返回经纬度 | √
ios | uexDevice- 3.0.9 | 点击各按钮 | 正常获取设备信息 | √ | 正常 | ios_Engine_3.3_160504_01 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492915_iphone_00.00.0002_000_23280_0.ipa
| uexLocation-3.0.26 | 定位 | 能正常定位返回经纬度 | √
| uexBaiduMap- 3.1.17 | 点击各按钮 | 正常显示地图等 | √

## 公测版本发布
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包 | IDE本地打包 | 测试地址
2016-03-14
运营需求 | 新增 | uexMobSMS-3.0.0 （IOS） | 新增iOS短信验码证插件 依赖3.3引擎 | 公测 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/07//11508615_iphone_00.00.0002_000_82515_0.ipa
运营需求 | 新增 | uexMobSMS 3.0.0 （Android） | 新增uexMobSMS短信验证插件 | 公测 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/02/27//11450701_iphone_00.00.0000_000_12078_0.apk
研发需求 | 新增 | uexApplePay-3.0.0 | 新增uexApplePay插件 | 公测 | 王明明 | 通过 | 不支持 | http://119.253.41.173:8888//output/sdk10986/00.00.0011/0000/iphone/sdk10986_iphone_00.00.0011_0000_41842_0.ipa

## 其它平台调研
1、ApiCloud （陆情）
平台 | 框架、SDK | UI
2、DCloud （陆情）
平台 | 框架、SDK | UI
3、PhoneGap （陆情）
平台 | 框架、SDK | UI
4、appMobi （张智煌）
平台 | 框架、SDK | UI
5、ApiStore （张智煌）
平台 | 框架、SDK | UI
6、DeviceOne （张智煌）
平台 | 框架、SDK | UI
7、WeX5 （王明明）
平台 | 框架、SDK | UI
8、Salama Hybrid （王明明）
平台 | 框架、SDK | UI
9、ExMobi （王明明）
平台 | 框架、SDK | UI
南京烽火星空通信发展有限公司
10、nativescript.org （尹羽中）
平台 | 框架、SDK | UI
11、Appcelerator (Titanium) （尹羽中）
平台 | 框架、SDK | UI

## 现有插件
插件分类 | 插件名称 | 功能描述 | 平台支持
功能扩展 | uexAudio | 音频播放插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexCreditCardRes | 信用卡识别插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexGestureUnlock | 手势密码插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexImage | 图片插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexImageBrowser | 图片浏览插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexPDFReader | PDF阅读器插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexVideo | 视频播放插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexActionSheet | ActionSheet插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexAreaPickerView | 区域选择插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexBrokenLine | 折线图功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexButton | 按钮插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexCalendarView | 日历插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexChart | 几何图表插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexChatKeyboard | 聊天输入框 | 安卓&ios
界面布局 | uexCoverFlow2 | 3D图片轮播 | 安卓&ios
界面布局 | uexEditDialog | 自定义编辑框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexHexagonal | 六棱柱插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexIndexBar | 索引功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexInputTextFieldView | 评论输入框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexListView | 列表插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexLoadingView | 加载视图插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexPie | 饼状图功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexPieChart | 旋转饼状图功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexScanner | 条码扫描控件 | 安卓&ios
界面布局 | uexScrollPicture | 图片轮播图插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSearchBarView | 搜索框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSecurityKeyboard | 带安全键盘的输入框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSegmentControl | 滑动切换插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSlidePager | 滑动切换页面功能 | 安卓&ios
界面布局 | uexTimeMachine | 旋转图控件 | 安卓&ios
界面布局 | uexWheel | 轮盘菜单 | 安卓&ios
第三方SDK | uexAlipay | 支付宝插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexBaiduMap | 百度地图插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexBaiduNavi | 百度导航插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexESurfingRtc | 天翼RTC插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexEasemob | 环信插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexGaodeMap | 高德地图插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexGaodeNavi | 高德导航插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexGetui | 个推推送插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexHYFont | 汉仪字体库插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexIFlytekAd | 科大讯飞广告插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexIFlytekMsc | 科大讯飞语音插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexJPush | 极光推送插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexMeiqia | 美恰 | 安卓&ios
第三方SDK | uexMeChat | 美洽客服插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexPingpp | Ping++ 移动支付插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexQQ | QQ登录及分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexQcloudAV | 视频直播插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexSina | 新浪分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexTent | 腾讯分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexTestinCrash | 崩溃大师插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUdesk | Udesk移动客服SDK插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUmeng | 友盟统计插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUnionPay | 银联支付插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUnisound | 云之声插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexWeiXin | 微信分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexXGPush | 信鸽推送插件 | 安卓&ios
系统功能 | uex3DTouch | 3D Touch 插件 | ios
系统功能 | uexApplePay | Apple Pay 支付插件 | ios
系统功能 | uexBluetoothLE | 蓝牙插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexCall | 打电话功能插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexCamera | 照相机插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexClipboard | 系统剪贴板插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexContact | 系统联系人插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexControl | 日期选择器插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexDataBaseMgr | 数据库插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexDevice | 设备信息插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexDocumentReader | Document阅读器插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexEMail | 系统发送邮件插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexFileMgr | 文件操作插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexJsonXmlTrans | JSON, XML转换工具 | 安卓&ios
系统功能 | uexKeyChain | KeyChain插件 | ios
系统功能 | uexLocalNotification | 本地闹钟功能插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexLocation | 定位插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexLog | log插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexMMS | 系统彩信插件 | 安卓
系统功能 | uexSMS | 短信插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexSensor | 设备传感器插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexTouchID | TouchID功能插件 | ios
系统功能 | uexZip | 解压插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexDataAnalysis | 平台数据统计分析插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexDataAnalysis | 平台数据统计分析插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexDownloaderMgr | 文件下载插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexSocketMgr | socket插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexUploaderMgr | 文件上传管理接口插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexXmlHttpMgr | 跨域异步请求插件 | 安卓&ios

## 新增插件
插件分类 | 插件名称 | 功能描述 | 平台支持 | 备注
功能扩展 | uexScrawl | 涂鸦插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexShakeView | 摇一摇插件 | ios
界面布局 | uexPopoverMenu | 弹出框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexWheelPickView | 通用选择器插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexNIM | NIM(网易云信)插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexQcloudAV | 视频直播插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexMobSMS | mob短信验证码插件 | 安卓&ios | 公测
第三方SDK | uexCamera360 | 图片编辑插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexBackground | 后台插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexInAppPurchase | 内部支付(IAP)插件 | ios