## 二季度运营需求
二季度插件开发需求-完成情况
编号 | 插件分类 | 功能描述 | 需求类型 | 开发者意见 | 研发意见（优先级） | 调研完成日期 | 协同任务名称（运营已提交） | ios状态 | 安卓状态 | 是否交付 | 开发完成日期（双平台） | 备注 | 广桥团队开发时间和优先级
1 | 引擎优化 | toast接口优化：1、样式改好看些： 只要在ios和android下一致. 排版一致显示美观 2、可以定义是否模态（显示toast的时候,有个遮罩.其它地方都不能点击）3、建议如果有图标的时候,图标可以自定义（现在 type = 1 的时候默认是一个转动的圈有时候想提醒是个勾或者叉） 4、toast可以设置宽高大小 | 优化 | 高 | 1,2用uexWindow.createProgressDialog 3，4优化createProgressDialog | 4月
2 | 引擎优化 | 增量更新优化：最好是给一个回调方法,然后加一个重启app的api，有回调方法开发者就可以控制更多东西.不然给个设置去控制是否重启也行；增量下载建议有个进度条 | 优化 | 需求高 | 改uexUpdate（北京） | 4月
3 | 引擎优化 | 关于系统提示样式可否提升优化或自定义，表最后一行附有截图对比 | 优化 | 需求高 | 优化uexWindow.confirm alert .prompt | 4月
4 | 界面布局UI | 1、下拉刷新功能扩展，由一组关键帧图片配合补间动画实现2、希望提供个函数调用自动触发下拉刷新 引擎提供的uexWindow.notifyBounceEvent使用这个注册接收弹动事件后，上拉或下拉的弹动事件可以被监听，但必须是手动去下拉或下拉的弹动事件 | 新增 | 有需求 | 升级引擎 | 5月
5 | 界面布局UI | 导航栏菜单，可以实现在导航栏上弹出一个菜单，然后子菜单左右铺展开来的动画效果，开发者可自定义其中的样式和按钮个数，超出屏幕部分可左右拖动查看 | 新增 | 有需求，可以通用，考虑到定制性不强，建议开发 | uexSegmentControl Android待发布 iOS北京正在开发 | 北京在做
6 | 界面布局UI | 底部弹出菜单支持侧滑切换，自定义按钮的样式和个数（超过单屏显示的可以左右拖动）。 | 新增 | 有需求，可以通用，考虑到定制性不强，建议开发 |  | 4月
以下是qq群投票调研用户需求，需要研发再次确认第三方平台稳定性是否开发：
7 | 新增第三方SDK | 封装芒果SDK实现对广告平台的集成 | 芒果SDK | 2票 | 做 | 4月
8 | 新增第三方SDK | (现在支付)封装支付宝、微信、银联、点卡充值卡、百度支付等多个渠道的支付接口。使用此模块可轻松实现各个渠道的支付功能。 | 现在支付 | 2票 | 建议用Ping++
9 | 新增第三方SDK | 封装 PayPal 支付的 SDK，使用此模块可在应用内接入 PayPal 支付。 | PayPal 支付的 SDK | 2票 | 需调研 | 4月
12 | 新增第三方SDK | 封装秒拍的视频拍摄功能 | 秒拍的视频拍摄功能 | 6票 | 已完成趣拍
14 | 新增第三方SDK | 封装了云之讯开放平台的智能验证SDK，使用此模块可以实现智能验证功能. | 云之讯开放平台的智能验证SDK | 2票 | 建议用uexMobSMS
16 | 新增第三方SDK | 封装了图灵开放平台的SDK | 图灵开放平台的SDK | 3票 | 做 | 5月
19 | 新增第三方SDK | 阿里百川无线开放平台，快速搭建App和提供卓越用户体验，开拓广告、商品、生活服务等无线新商业 | 阿里百川无线开放平台 | 3票 | 已完成阿里百川
24 | 新增第三方SDK | 封装京东授权登录SDK | 京东授权登录SDK | 3票 | 做 | 4月
10 | 新增第三方SDK | 趣拍是杭州短趣和阿里巴巴联合提供的短视频拍摄SDK，为广大移动应用开发者提供免费、简单、快捷、稳定的接口 | 趣拍短视频拍摄SDK | 3票 | 不做
11 | 新增第三方SDK | youkuPlayer，通过调用此模块可以使用优酷的手机播放器播放优酷网的视频资源。 | 优酷的手机播放器播放优酷网的视频资源 | 5票 | 缺乏ios | 不做
13 | 新增第三方SDK | 封装了一登人脸登录的SDK，使用此模块可为应用提供「刷脸登录」功能，简化注册、登录流程。 | 一登人脸登录的SDK | 2票 | 不做
15 | 新增第三方SDK | 封装了CIA身份验证的SDK，使用此模块可轻松替代短信验证码，永久免费，一键认证，99%送达，不被拦截。 | CIA身份验证 | 2票 | 不做
17 | 新增第三方SDK | 脉可寻名片识别的sdk，可通过摄像头扫描名片读取名片信息 | 脉可寻名片识别的sdk | 2票 | 不做
18 |  | 汉王云名片识别sdk | 汉王云名片识别sdk | 3票 | 不做
20 | 新增第三方SDK | 是一个基于Web的API库，以便与iBeacon设备互动。该SDK安装要求IOS6.0+iPhone4s以上、Android4.3以上支持蓝牙低功耗（BLE）的设备。 | 智石蓝牙sdk | 3票 | 不做
21 | 新增第三方SDK | 封装领通科技CChelper移动应用远程协助服务平台的SDK，通过调用此模块可以使用CChelper移动应用的远程协助服 | 领通科技CChelper移动应用远程协助服务平台的SDK | 2票 | 不做
22 | 新增第三方SDK | 封装扫描全能王图片处理的Open API | 扫描全能王sdk | 3票 | 不做
23 | 新增第三方SDK | 封装兑吧平台的SDK， | 兑吧平台的SDK | 5票 | 不做
25 | 新增第三方SDK | kf5提供给开发者发送工单、查看工单列表、查看知识库等功能。封装kf5的相关接口，使用此模块需先注册kf5来获取appid和hostName | kf5平台sdk | 2票 | 不做
以下调研需求不是很高或官方即将发布的插件，研发可以延期确定是否开发：
26 | 新增第三方SDK | 封装了融云即时通讯能力库IMLib SDK的API，对融云的相关接口做了一一对应的封装 | 融云即时通讯能力库IMLib SDK的API | 4票 | 做 | 4月
27 | 新增第三方SDK | qCloudVODPlayer封装腾讯云点播(VOD) 播放器SDK。可用于播放腾讯云视频，兼容防盗链，黑白名单， | 腾讯云点播(VOD) 播放器SDK | 3票 | 已完成uexQcloudAV
30 | 新增第三方SDK | 封装 mob 开发者服务平台的 shareSDK，使用此模块可实现分享文字、图片、图文、音乐、视频、链接到微信、微博、Facebook、Twitter等多个平台。 | 可以pass | 4票 | 做 | 5月
32 | 新增第三方SDK | 机智云gizWifiSDK主要帮助开发者通过sdk接口调用的方式维护用户系统，用户与设备的绑定关系，设备的配置上线以及设备状态的获取和控制指令的发送。 | 机智云 | 1票 | 做 | 5月
34 | 新增第三方SDK | 同步真实用户访问体验，及时发现使用过程中的崩溃、网络和HTTP错误、网络连接不畅、交互缓慢等问题 ，帮助开发者第一时间终结用户流失 | 听云App SDK | 1票 | 做 | 5月
28 | 新增第三方SDK | 封装腾讯平台的监听log功能 |  | 2票 | 不做
29 | 新增第三方SDK | 封装Bmob后端云SDK中的推送功能，使用此模块可轻松实现推送到各种限制条件的用户端 | 可以pass | 2票 | 不做
31 | 新增第三方SDK | 封装了智齿客服的相关接口 | 智齿客服SDK | 1票 | 不做
33 | 新增第三方SDK | ksi爱立示无钥签名 | 爱立示无钥签名 | 1票 | 不做
35 | 新增第三方SDK | 移动应用可通过集成洋葱SDK，快速实现二维码登录、指纹识别、声纹识别或人脸识别功能 | 洋葱SDK | 1票 | 不做
36 | 新增第三方SDK | polyVideo 封装 保利威视视频、音频播放功能 | 保利威视SDK | 1票 | 不做
37 | 新增第三方SDK | 封装vcameraSDK，使用此模块可实现录制视频并添加特效功能。 | vcameraSDK | 1票 | 不做，sdk不维护
38 | 新增第三方SDK | 封装币丰支付的移动端SDK，使用此模块可实现比特币支付功能。 | 币丰支付的移动端SDK | 1票 | 不做
39 | 新增第三方SDK | ipaynow封装支付宝、微信等渠道的扫码支付接口。使用此模块可轻松实现各个渠道的支付功能。 | ipaynow扫码支付sdk | 1票 | 不做
40 | 新增第三方SDK | 有米广告集成。 | 有米广告 | 1票 | 不做

## 二季度案例
编号 | 案例名称 | 案例类型 | 来源 | 功能点 | 插件模块 | 状态 | 完成日期 | 备注
1 | 喵信 | [5 empty] | 4月底
2 | 天眼护星2 | [5 empty] | 5月底

## 二季度维护插件
功能描述 | 需求类型 | 研发意见 | 最后一次更新 | ios状态 | 安卓状态 | 是否交付 | 完成日期 | 备注 | 广桥团队开发时间和优先级
uexPathArcMenu | 弧形菜单插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPathArcMenu | 3月前 |  |  | 重做 | 5月
uexPopEffectMenu | 弹出视图插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPopEffectMenu | 11月前 |  |  | （已出uexPopMenu），不用uexPopEffectMenu
uexPopTipsView | 弹出提示插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPopTipsView | 11月前 |  |  | 待定 | 5月
uexProgressView | 进度条插件 | https://github.com/ios-plugin/uexProgressView | 11月前 |  |  | 已发布
uexSideMenu | 侧边菜单插件 | https://github.com/ios-plugin/uexSideMenu | 11月前 |  |  | 发 | 5月
uexTabBarWithPopMenu | tabBar插件 | https://github.com/ios-plugin/uexTabBarWithPopMenu | 11月前 |  |  | 发 | 4月
uexConversationView | 聊天界面插件 | https://github.com/ios-plugin/uexConversationView | 4月前 |  |  | 发 | 5月
uexAnimatePopu | 各种动画弹出框 | https://github.com/ios-plugin/uexAnimatePopup | 4月前 |  |  | 发 | 5月
uexPopoverView | 气泡弹出窗插件 | https://github.com/ios-plugin/uexPopoverView | 4月前 |  |  | 发 | 5月
uexCamera360 | 图片编辑插件 | https://github.com/ios-plugin/uexCamera360 | 2016-05-04 | 通过 | 通过 | 发 | 5月
uexNBListView | 自定义布局列表插件 | https://github.com/AppCanOpenSource/appcan-docs-v2/tree/master/%E7%95%8C%E9%9D%A2%E5%B8%83%E5%B1%80/uexNBListView | 1月前 |  |  | 测试中 | 4月

## 研发任务
| __2016年 4月 度工作目标 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
月度工作目标
| 第一周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第一周
| 第二周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第二周 | 封装芒果SDK实现对广告平台的集成 | 叶飞，杨广
| widget引擎讨论 | 刘康立，鄢龙涛
| uexLog 支持后台插件 widget相关信息通过接口传进去 | 刘康立，鄢龙涛
| 即时通讯键盘问题iOS | 刘康立
| React Native学习研究 IOS | 杨广
| uexEasemob升级SDK | 黄锦
| 融云即时通讯能力库IMLib SDK的API | 杨广，鄢龙涛 |  | 进行中
| uexPage发布测试版本 | 刘康立，鄢龙涛 |  | 进行中
| 封装趣拍的视频拍摄功能 | 叶飞，杨广 |  | 进行中
| React Native学习研究 android | 叶飞 |  | 进行中
| uexAudio重写播放相关接口 | 黄锦 |  | 进行中
| 天眼护星测试（功能单元测试，多设备兼容测试，APP性能测试，UI测试） | 尹羽中，张智煌，喻培(UI) |  | 进行中
| 喵信测试（功能单元测试，多设备兼容测试，APP性能测试，UI测试） | 王明明，张智煌，喻培(UI) |  | 进行中
| 广州分公司线下开发者培训支持（出差） | 尹羽中 |  | 进行中
| 分享文档编写(微信企业号使用) | 尹羽中 |  | 已完成
| 论坛+QQ群问题支持 | 尹羽中 |  | 进行中
| 喵信原型完成 | 王明明 |  | 进行中
| 待出引擎插件测试（uexShakeView、uexJPush、uexSegmentControl、uexChatKeyboard、uexInputTextFieldView） | 王明明 |  | 进行中
| 天眼护星ios测试（发报告） | 王明明 |  | 进行中
| 论坛+QQ群问题支持 | 王明明 |  | 进行中
| CRM流程审批，通讯录等 | 陆情 |  | 进行中
| 插件引擎版本发布 | 陆情 |  | 进行中
| 待测试插件测试 | 陆情 |  | 进行中
| 待出引擎插件测试（uexInputTextFieldView（安卓）、uexBaiduMap-3.2.32 （Android）、uexDevice-3.0.7(Ios)、uexDevice （android）、uexUploaderMgr （android）） | 张智煌 |  | 进行中
| 企业客户及论坛问题的支持与解答 | 张智煌 |  | 进行中
| 第三周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第三周
| 第四周 | 负责人 | 完成率 | 状态 | 类别 | 备注
第四周

## 待测试 (hidden)
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包 | IDE本地打包 | 备注 | 测试地址
2016-03-14
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (ios) | 该插件只支持最新版本服务器打包，请在打包时选择公测服务器。并在测试时，先根据接入文档申请对应的信息，否则可能出现崩溃的问题。 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/14//11492689_iphone_00.00.0002_000_44935_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (android) | 该插件只支持最新版本服务器打包，请在打包时选择公测服务器。并在测试时，先根据接入文档申请对应的信息，否则可能出现崩溃的问题。 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492689_android_00.00.0004_000_50203_0.apk
研发需求 | 优化 | uexChart-3.0.4 （android） | 修复了获取id与iOS不符的问题 | 不能发 | 张智煌 | 等ios一起统一
研发需求 | 优化 | uexChart-3.0.6 （IOS） | 修改了每次只能获取最后一个图表id的BUG | 不能发 | 张智煌 | 等打包服务器修改好
研发需求 | 新增 | NBlistview (Android) | 测试 | 不能发 | 王世娟 |  |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/10//11511322_android_00.00.0000_000_42804_0.apk
研发需求 | 新增 | NBlistview (IOS) | 确少测试case | 不能发 | 王世娟
研发需求 | 新增 | uexPage （IOS） | 新增 | 不能发 | 王明明 |  |  |  | 未测试（还没出）
研发需求 | 新增 | uexPage （android） | 新增 | 不能发 | 王明明 |  |  |  | 未测试（还没出）
20160401 |  | 上边标注底色的，也是需要测试的。
研发需求 | 优化 | uexBaiduMap-3.2.32 （Android）王凯 | ★增加了，当不打开地图View时，也可以调用poi搜索功能（目前支持城市检索，周边检索，区域检索）,修复了打开地图再关闭地图，搜索poi无效的问题 ★增加计算距离方法和字段，支持不打开地图也能进行poi搜索 ★增加了getDistance得到两点间直线距离方法,在回调方法cbPoiSearchResult中增加distance字段，返回距离 |  | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 文档要改，要等ios统一接口 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/23//11518369_android_00.00.0006_000_56194_0.apk
研发需求 | 优化 | uexBaiduMap (IOS)康立 | * 优化removeMakersOverlay接口传不当参数会闪退的问题 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518369_iphone_00.00.0000_000_49465_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.7(Ios)崔国帅 | 新增新的设备型号 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 新型号没设备无法测试,其他各功能正常。 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11506305_iphone_00.00.0004_000_73060_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.8 （IOS）康立 | uexDevice.getInfo('17’) 现在可以识别iPad Pro 在3.3引擎下,以下接口现在支持同步返回值 * uexDevice.getInfo * uexDevice.getVolume * uexDevice.getScreenBrightness | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 3.3引擎 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11506305_iphone_00.00.0004_000_73060_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice （android）龙涛 | 优化多次截图都是同一张图片的问题 |  | 张智煌
研发需求 | 优化 | uexUploaderMgr （android）王磊 | 兼容http请求返回数据编码格式不是utf-8的情况；优化上传进度回调过快的问题。 |  | 张智煌
运营需求 | 新增 | uexRongCloud 3.0.0 （android）龙涛 | 新增融云插件 |  | 张智煌
研发需求 | 优化 | uexDevice （android）龙涛 | Android6.0支持获取wifi mac地址 getInfo 对应的值为16 |  | 张智煌
研发需求 | 优化 | uexAliPay (IOS)康立 | ★更新支付宝SDK到15.0.6 ★优化3.3引擎下传错误的参数类型可能会造成闪退的问题 |  | 张智煌
运营需求 | 新增 | uexRongCloud 3.0.0 (IOS)杨广 | 新增融云插件， 插件依赖引擎3.3,请和安卓一并测试 |  | 张智煌
运营需求 | 优化 | uexConversationView （android）龙涛 | 优化可能出现崩溃的问题，出包给李元文测试。天眼护星使用. |  | 李元文
研发需求 | 优化 | uexJPush （IOS）黄锦 | 更新JPush SDK到2.1.5, 请注意所有接口是否都正常 |  | 王明明 | 不通过 | 不支持 | 不行6002 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11488391_iphone_00.00.0002_000_40442_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexEasemob (android) 龙涛 | 优化getRecentChatters |  | 王明明 |  |  | 测试中
研发需求 | 优化 | uexShakeView （android）叶飞 | 不能使用的问题已修复 |  | 王明明 |  |  | 新插件，只有安卓，
研发需求 | 优化 | 3.3引擎有更新 （IOS）康立 | * 合入国付提交的3.2引擎代码 * 修复setMultiPopoverFrame只能改变multiPopover的frame而不能改变其中的网页的frame的问题 * 修复setMultiPopoverFlippingEnabled的参数问题，现在此方法的参数已经和文档保持一致了 此更新提交在prerelease分支中,麻烦进行测试 测试成功后可以立即合入master分支并更新至公测服务器上 *优化前端已经URLEncode过的URL在引擎中会被再次URLEncode的问题，此修改提交在prerelease分支中。麻烦出包并交给王明明测试 |  | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/22//11472131_iphone_00.00.0005_000_15724_0.ipa
研发需求 | 优化 | 3.3引擎有更新 （IOS）康立 | * EUExWidget改为ARC 修复finishWidget野指针问题 (旭日干已测试，无需再测) * 强制转屏部分代码重构,规避私有API影响上架问题 (需测试uexWindow.setOrientation接口以及测试打包时设置App方向的配置是否正常) * openPopover现在会先展示UI再加载网页(论坛问题 from 王明明) * 修复上拉加载view不显示的问题(论坛问题 from 王明明)* 修正setMultilPopoverFlippingEnbaled的逻辑,与Android和最新文档保持一致 * 修复uexWindow.onPopoverLoadFinishInRootWnd不是指向最终跳转的URL的问题(kyran版主的问题) * 修复uexPlugin:callbackByName:withObject:andType:inTarget:不能处理特殊字符串的问题(针对原生插件开发者,不用测) * 修复browserView:callbackWithFunctionKeyPath:arguments:completion:回调偶尔卡死的问题(针对原生插件开发者,不用测) *调整openPresentWindow的参数 和Android以及文档保持一致 |  | 王明明
运营需求 | 新增 | uexQupai-3.0.0 （android）叶飞 | 新增趣拍插件，Android打包测试时，自定义包名为: org.zywx.wbpalmstar.plugin.uexqupai 如果需要修改Android签名，请登录： http://vcs.qupai.me/console.html#/app/edit/413 用户名/密码 fred.yeah@outlook.com/abc123_ |  | 王明明 | 通过 | 不支持 | 不发布，新插件，ios不行 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/03//11526113_android_00.00.0000_000_87803_0.apk
运营需求 | 新增 | uexQupai-3.0.0 （IOS）杨广 | 新增趣拍插件，请用引擎3.3,和安卓一并测试 |  | 王明明 | 不通过 | 不支持 | 有问题 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/03//11526113_iphone_00.00.0002_000_78047_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr （IOS）康立 | * writeFile 和readFile 2个接口 支持base64 |  | 王明明 | 通过 | 通过 | 不发布，安卓匹配 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11487016_iphone_00.00.0001_000_84281_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr (android)叶飞 | * writeFile 和readFile 2个接口 支持base64 |  | 王明明 | 不通过 |  | 有问题
研发需求 | 优化 | uexFileMgr（android）王靖伟 | 优化多选文件时会导致显示选择数量不正确的问题 |  | 王明明 | 通过 | 通过 | 不发布，上个版本修改的有问题
研发需求 | 优化 | uexEasemob （IOS）黄锦 | * initEasemob接口新增isAutoAcceptGroupInvitation参数； *消息相关接口新增extObj参数以适配环信客服功能； *group内新增群组加人的相关接口（4个接口+2个监听接口，文档在group最后面）； *onContactAdded、onContactDeleted、blockUser、unblockUser、getBlockedUsers、cbGetBlockedUsers监听接口支持iOS（接口原来只支持android）； * 升级SDK到3.1.1； *文档有更新，文档地址:https://github.com/AppCanOpenSource/appcan-docs-v2/tree/master/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9SDK/uexEasemob |  | 王明明 |  |  | 测试中
研发需求 | 优化 | uexEasemob （android）叶飞 | 升级环信SDK至3.1.2, 添加客服功能。 |  | 王明明 |  |  | 测试中
研发需求 | 优化 | uex3DTouch(IOS)康立 | * 修复可能会与其他包含3DTouch功能的插件冲突的问题 只需测试插件在3.2以及3.3引擎上能够正常运行即可. | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530076_iphone_00.00.0000_000_37600_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSina-3.0.12 (android）叶飞 | *优化了图片读取路径出错的问题，请测试一下分享图片时根据传入的路径是否能正常读取图片并分享。 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492877_android_00.00.0010_000_79563_0.apk
研发需求 | 优化 | uexChatKeyboard （android）段亚军 | *优化部分机型显示不全的问题,*优化关闭白屏问题,*优化部分机型屏幕宽度获取不对的问题,*优化键盘遮蔽问题有时候页面推动过多的问题； |  | 陆情 | 未通过 |  | 推上去是白的，发邮件
研发需求 | 优化 | uexInputTextFieldView-3.2.13 (android)段亚军 | *优化白屏问题的解决逻辑,*优化键盘遮蔽的有时候页面推动过多的问题 *优化info描述不准确问题 *优化有些机型上获取屏幕宽度不对的问题 |  | 陆情 | 未通过 |  | 推上去是白的，发邮件
研发需求 | 优化 | Android 3.3.1引擎版本到公测服务器 鄢龙涛 4月26日 | window 添加getWindowName 接口 优化快速滑动slider时，多浮动窗口会跟着滑动 打开已订阅过的浮动窗口subscribe失败，publish不执行问题 uexWindow.prompt添加hint参数 优化侧滑窗口会闪白色背景问题，增加4.0推送自定义通知布局文件 uexWindow增加disturbLongPressGesture接口 uexWindow增加setIsSupportSwipeCallback接口 uexWindow增加publishChannelNotificationForJson接口 uexWindow增加onSlidingWindowStateChanged监听 支持url 打开APP情况下的参数获取 支持远程调试 uexWindow.openPresentWindow() |  | 陆情
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.25 （IOS）杨广 | 新增坐标转换接口 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_iphone_00.00.0002_000_94726_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.7（android）叶飞 | 新增坐标转换接口 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_android_00.00.0003_000_12258_0.apk
研发需求 | 优化 | uexSocketMgr-3.0.7 （IOS）康立 | createUDPSocket,createTCPSocket接口增加可选参数dataType dataType应该根据Socket服务器端的情况进行设置 * dataType == 0 时, 收发的数据应该是以UTF-8编码的字符串。 * dataType == 1 时, 收到的数据会以base64编码后再返回给前端。前端传入的数据会先经过base64解码后再发送给服务器。 * dataType == 2 时, 收发的数据应该是以GBK编码的字符串。 |  | 陆情 | 未通过
研发需求 | 优化 | uexSocketMgr-3.0.3 （Android）龙涛 | createUDPSocket,createTCPSocket接口增加可选参数dataType dataType应该根据Socket服务器端的情况进行设置 * dataType == 0 时, 收发的数据应该是以UTF-8编码的字符串。 * dataType == 1 时, 暂不支持。 * dataType == 2 时, 收发的数据应该是以GBK编码的字符串。 |  | 陆情 | 未通过
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（android）叶飞 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_android_00.00.0003_000_1391_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（IOS）杨广 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_iphone_00.00.0001_000_49802_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexInAppPurchase-3.0.3（IOS）杨广 | 更新方法 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 | 版主云南MVP美丽心灵 945586976项目中测试环境通过
研发需求 | 优化 | uexWindow.prompt (Android)鄢龙涛 | 引擎3.3 新增可选参数hint 江西客户需求给谌祥出包测试 |  | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | android_Engine_3.3_160321_01.zip | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11518449_android_00.00.0000_000_11316_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWindow.prompt （IOS）康立 | 引擎3.2 新增可选参数hint 江西客户需求给谌祥出包测试 |  | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | ios_Engine_3.3_160321_01.zip | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11518449_iphone_00.00.0001_000_10959_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera（Android）王凯 4月25日更新 | 1.接口变动：uexCamera.cbOpenViewCamera回调方法；返回的JSON中增加字段label,替换之前的location 2.优化了EUExCamera代码逻辑，优化了压缩图片算法，增加注释，规范代码 |  | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 | 要和ios统一 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11510746_android_00.00.0003_000_4829_0.apk
研发需求 | 优化 | uexCamera (IOS)张涛 | 优化cbOpenViewCamera回调方法,返回的JSON中增加字段label,替换之前的location |  | 尹羽中 | 通过 | 支持runner | 没有这版本插件包 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11510746_iphone_00.00.0002_000_72850_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexPDFReader-3.0.4（android）王凯 | **优化了由于一些特殊字体的pdf无法打开，基于mupdf重写uexPDFReader插件 **优化了兼容一些特殊字体的pdf *优化了方法数,使插件更轻量级;方法数从6837减至1016 **优化了用本地广播实现close方法 **优化了插件包动态加载dex，避免方法数过多问题 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530068_android_00.00.0000_000_24885_0.apk
研发需求 | 新增 | uexTabBarWithPopMenu-3.0.0（IOS）杨广 | 新增uexTabBarWithPopMenu 插件 |  | 尹羽中 | 通过 | 支持runner | 还没有安卓 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530118_iphone_00.00.0000_000_24396_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexVideo-3.0.6 (IOS)康立 | * 优化在强制全屏模式下,一定会显示关闭按钮 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 支持runner |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518070_iphone_00.00.0000_000_96381_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexUmeng （IOS）黄锦 | *优化onEvent接口第二个参数为非必传; |  | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 安卓还没改 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530339_iphone_00.00.0001_000_3722_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.13 （android）王靖伟 | **优化图片选择器按照图片修改时间排序，openPick--》点击某个相册后，图片按照新修改的在前的规则排序。 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/25//11509187_android_00.00.0004_000_80285_0.apk
研发需求 | 优化 | uexContact-3.0.3 （android）段亚军 | 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调.优化查询逻辑 |  | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 | 没有这版本插件包 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/25//11527485_android_00.00.0001_000_59218_0.apk
研发需求 | 优化 | uexSegmentControl （android）段亚军 | 优化无选中效果的问题,优化选中逻辑 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | IDE3.2.1本地自定义添加插件后打包，在手机上安装后不支持应用 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/26//11527541_android_00.00.0000_000_53033_0.apk
运营需求 | 优化 | uexContact-3.0.10（IOS）张佐 | 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调 *优化cbSearch回调和安卓不一致的问题 |  | 尹羽中 | 通过 | 支持runner | 没有这版本插件包 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/28//11527485_iphone_00.00.0003_000_48068_0.ipa
运营需求 | 优化 | uexDownloaderMgr-3.3.15 （IOS）康立 | * 核心代码重构 * 新增后台下载的一系列接口，需要新3.3引擎在线打包支持。 |  | 尹羽中 | 通过 | IDE3.3.0本地runner不支持应用 | 安卓还没改 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530270_iphone_00.00.0000_000_89394_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage(IOS)康立 | * 修复在4/4s机型上裁剪接口闪退的问题 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 支持runner |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11509187_iphone_00.00.0005_000_99907_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexGaodeMap (android)龙涛 | open接口添加回调，未修改文档。 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530286_android_00.00.0000_000_56761_0.apk

## 待测试-插件
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包 | IDE本地打包 | 备注 | 测试地址
研发需求 | 优化 | uexChatKeyboard （android）段亚军 | *优化部分机型显示不全的问题,*优化关闭白屏问题,*优化部分机型屏幕宽度获取不对的问题,*优化键盘遮蔽问题有时候页面推动过多的问题； |  | 陆情 | 未通过 |  | 推上去是白的，发邮件
研发需求 | 优化 | uexInputTextFieldView-3.2.13 (android)段亚军 | *优化白屏问题的解决逻辑,*优化键盘遮蔽的有时候页面推动过多的问题 *优化info描述不准确问题 *优化有些机型上获取屏幕宽度不对的问题 |  | 陆情 | 未通过 |  | 推上去是白的，发邮件
研发需求 | 优化 | uexBaiduMap-3.2.32 （Android）王凯 | ★增加了，当不打开地图View时，也可以调用poi搜索功能（目前支持城市检索，周边检索，区域检索）,修复了打开地图再关闭地图，搜索poi无效的问题 ★增加计算距离方法和字段，支持不打开地图也能进行poi搜索 ★增加了getDistance得到两点间直线距离方法,在回调方法cbPoiSearchResult中增加distance字段，返回距离 |  | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 文档要改，要等ios统一接口 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/23//11518369_android_00.00.0006_000_56194_0.apk
研发需求 | 优化 | uexChart-3.0.4 （android） | 修复了获取id与iOS不符的问题 | 不能发 | 张智煌 | 等ios一起统一
研发需求 | 优化 | uexChart-3.0.6 （IOS） | 修改了每次只能获取最后一个图表id的BUG | 不能发 | 张智煌 | 等打包服务器修改好
研发需求 | 优化 | uexUmeng （IOS）黄锦 | *优化onEvent接口第二个参数为非必传; |  | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 要等安卓 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530339_iphone_00.00.0001_000_3722_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera (android)王凯 | 优化了小内存手机压缩图片时发生OOM的问题 |  | 尹羽中 | 不通过 |  | 自定义相机竖着拍的，照片却横着显示
研发需求 | 优化 | uexEasemob （android）叶飞 | 1. 优化创建群组时，Android支持initialWelcomeMessage参数 2. 优化修复获取群组信息时数据返回异常的问题 |  | 陆情
研发需求 | 优化 | uexScanner (android) 鄢龙涛 | 分支：landscape，支持横屏扫描。请测试出包。这个插件不用发到官网，测试通过之后上传到github，有需要的用户自己下载作为自定义插件。 |  | 尹羽中 | 通过 | 通过 | 此插件有返回键，也有相册键，功能都管用。 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/24//11511281_android_00.00.0001_000_58541_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView （ios）杨广 | 有更新，支持兼容二级联动结构 |  | 陆情
研发需求 | 优化 | uexLocation （android）叶飞 | 已修改完毕，相关代码和case都已提交到Git, 麻烦测试出包。请注意从dev_4.0分支下clone代码， 谢谢。 | 4.0引擎 | 尹羽中
研发需求 | 优化 | uexDevice （android）叶飞 | 已修改完毕，相关代码和case都已提交到Git, 麻烦测试出包。请注意从dev_4.0分支下clone代码， 谢谢。 | 4.0引擎 | 尹羽中
研发需求 | 优化 | uexWeiXin（android）叶飞 | 已修改完毕，相关代码和case都已提交到Git, 麻烦测试出包。请注意从dev_4.0分支下clone代码， 谢谢。 | 4.0引擎 | 尹羽中
研发需求 | 优化 | uexQQ （android）叶飞 | 已修改完毕，相关代码和case都已提交到Git, 麻烦测试出包。请注意从dev_4.0分支下clone代码， 谢谢。 | 4.0引擎 | 尹羽中
研发需求 | 优化 | uexSina （android）叶飞 | 已修改完毕，相关代码和case都已提交到Git, 麻烦测试出包。请注意从dev_4.0分支下clone代码， 谢谢。 | 4.0引擎 | 王明明
研发需求 | 优化 | uexCamera （android）叶飞 | 已修改完毕，相关代码和case都已提交到Git, 麻烦测试出包。请注意从dev_4.0分支下clone代码， 谢谢。 | 4.0引擎 | 陆情
研发需求 | 优化 | uexDevice （ios）杨广 | 有更新，适配引擎4.0，后续插件会陆续跟上。 | 4.0引擎 | 尹羽中 | 通过 | 暂不支持 | 需要4.0引擎和4.0版本插件同时使用 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/07//11537519_iphone_00.00.0002_000_74447_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexLocation （ios）杨广 | 有更新，适配引擎4.0，后续插件会陆续跟上。 | 4.0引擎 | 尹羽中 | 通过 | 暂不支持 | 需要4.0引擎和4.0版本插件同时使用 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/08//11542651_iphone_00.00.0000_000_97736_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr （ios） | 有更新，适配引擎4.0 | 4.0引擎 | 尹羽中 | 不通过 |  | 点了没反应。
研发需求 | 优化 | uexFileMgr （android） | 有更新，适配引擎4.0 | 4.0引擎 | 尹羽中
研发需求 | 优化 | uexQQ （ios）杨广 | 有更新，适配引擎4.0。 | 4.0引擎 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | 需要4.0引擎和4.0版本插件同时使用 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/08//11542834_iphone_00.00.0000_000_82162_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera （ios）杨广 | 有更新，适配引擎4.0。 | 4.0引擎 | 王明明
研发需求 | 优化 | uexSina （ios）杨广 | 有更新，适配引擎4.0。 | 4.0引擎 | 陆情 | 通过
研发需求 | 优化 | uexWeiXin (ios)杨广 | 有更新，适配引擎4.0。 | 4.0引擎 | 王明明
研发需求 | 优化 | uexAudio （android）段亚军 | 主要修复了Android不同手机的听筒距离感应器最大值不同导致的部分手机听筒模式后无法还原正常模式播放的问题。主要复现的手机为小米系列手机，其中小米4c和红迷note2为典型bug机型。 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | 测试case上播放音乐和音效需要依次点击case上的按钮才能播放。播放音效需要id为2 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/06//11518397_android_00.00.0001_000_73003_0.apk
研发需求 | 优化 | uexContact （android）段亚军 | 主要是修改了addItem接口，目前支持传入多个电话号码，num 字段多个号码，分号分割。 | 等ios统一 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | 当手机通讯录人多时，打开多选联系人会比较慢 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/07//11527485_android_00.00.0004_000_46454_0.apk
研发需求 | 优化 | uexScanner （android）王凯 | 修复了当扫描线高度过小时，获取View的高度小于等于0造成的程序崩溃问题；添加是否显示从相册选择按钮配置开关 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/07//11511281_android_00.00.0002_000_24608_0.apk
研发需求 | 优化 | uexUploaderMgr （ios）刘康立 | * 优化maxWidth参数异常的问题 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 | minis版主使用通过
研发需求 | 优化 | uexEasemob （ios）黄锦 | 升级SDK到3.1.3-支持IPv6 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/12//11437671_iphone_00.00.0000_000_85850_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDownloaderMgr (ios)刘康立 | * 修复测试版本中访问自签名HTTPS网站时的校验域名的文艺 * 移除之前测试版本中的后台功能 和Android统一 本次为正式更新,请测试所有接口以及断点续传功能是否正常运作，测试通过后可以正常发布 发布时的的更新日志只需写 用AFNetWorking重构 即可 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/08//11481770_iphone_00.00.0000_000_23994_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexTestinCrash （ios)杨广 | 有更新，SDK更新为CrashMaster.framework,支持ipv6。 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/04//11497654_iphone_00.00.0000_000_36658_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexBaiduNavi （ios）黄锦 | * 升级SDK2.0.7-支持IPv6;必须开启后台权限 *文档有更新，这个版本必须配置后台权限才可以使用 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持第三方 | 按照官网文档操作需要配置IDE里边的config.xml文件 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/06//11520169_iphone_00.00.0001_000_82119_0.ipa

## 待测试-新插件
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包 | IDE本地打包 | 备注 | 测试地址
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (ios) | 该插件只支持最新版本服务器打包，请在打包时选择公测服务器。并在测试时，先根据接入文档申请对应的信息，否则可能出现崩溃的问题。 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/14//11492689_iphone_00.00.0002_000_44935_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (android) | 该插件只支持最新版本服务器打包，请在打包时选择公测服务器。并在测试时，先根据接入文档申请对应的信息，否则可能出现崩溃的问题。 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492689_android_00.00.0004_000_50203_0.apk
研发需求 | 新增 | uexPage （IOS） | 新增 | 不能发 | 王明明 |  |  |  | 未测试（还没出）
研发需求 | 新增 | uexPage （android） | 新增 | 不能发 | 王明明 |  |  |  | 未测试（还没出）
研发需求 | 优化 | uexShakeView （android）叶飞 | 不能使用的问题已修复 |  | 王明明 |  |  | 新插件，只有安卓，
研发需求 | 优化 | uexShakeView（IOS）杨广 | 多次摇晃无反应已优化，高山那边已验证没有问题，麻烦重新出包验证发布。 |  | 尹羽中 | 通过 | 支持runner | 测试连续摇了50次，没有出现问题。 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/17//11534836_iphone_00.00.0000_000_55479_0.ipa
运营需求 | 新增 | uexRongCloud 3.0.0 （android）龙涛 | 新增融云插件 |  | 张智煌
运营需求 | 新增 | uexRongCloud 3.0.0 (IOS)杨广 | 新增融云插件， 插件依赖引擎3.3,请和安卓一并测试 |  | 张智煌
运营需求 | 优化 | uexConversationView （android）龙涛 | 优化可能出现崩溃的问题，出包给李元文测试。天眼护星使用. |  | 李元文
运营需求 | 新增 | uexRongCloud (android)鄢龙涛 | 修改内容：更新sdk，与iOS统一字段 |  | 王明明
运营需求 | 新增 | uexRongCloud (ios)杨广 | 更新SDK到V2.5.2-Stable，支持ivp6 |  | 王明明

## 待测试-引擎
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包 | 备注 | 测试地址
研发需求 | 优化 | iOS 3.3 | 1.增加uexWindow.onSlidingWindowStateChanged方法; 2.使用钥匙串储存softToken，减少了softToken变化的几率. * 新增接口uexWidgetOne.getEngineVersion(); 新接口,git文档已更新 * 新增接口uexWidgetOne.getEngineVersionCode(); 新接口,git文档已更新 * 新增接口uexWindow.getWindowName(); 和Android保持一致 * 新增接口uexWindow.setIsSupportSwipeCallback(); 和Android保持一致 以下内容为内部使用无需公开 * 支持JS传入function类型的参数 * 修复当JS端传入null或者undefined时,可能会导致闪退的问题 * 优化插件的参数获取 * ACEUtils新增一系列有用的方法 请测试如下内容 * 4个新接口 * 以uexWindow.openMultiPopover为例,测试JS SDK的类似功能接口(appcan.frame.open等)的兼容性 |  | 王明明 |  | iOS 引擎更新至3.4.1版本已通过测试，3.3是否还用测试
研发需求 | 优化 | iOS引擎有更新 | * 修复reload加密网页会乱码的问题，此更新提交在develop分支上，本次更新可直接出包给@王世娟,@张智煌进行测试,并供其项目使用 |  | 王世娟，张智煌

## 测试报告
2016-04-15
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 文档更新 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包测试 | IDE本地打包测试 | 备注 | 测试地址
研发需求 | 优化 | uexInAppPurchase-3.0.2 （iOS）杨广 | 优化内购插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/13//11523123_iphone_00.00.0000_000_5275_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexListView-3.0.10 （android）龙涛 | 删除universalimageloader源码 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/15//11490674_android_00.00.0001_000_99672_0.apk
研发需求 | 优化 | uexInputTextFieldView-3.0.8 （ios） | 修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色） | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/15//11511888_iphone_00.00.0001_000_40322_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexChatKeyboard-3.0.24 （ios） | ★修改键盘“+”号切换键盘异常，修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色）★修改发送消息不能显示到最底部、修改录音从0开始 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/15//11511888_iphone_00.00.0000_000_1497_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexXunfei-3.0.0 （android） | 新增 Android的同样也添加了几个接口，请重新出包测试一下。 另外所有的回调函数将会回调到调用init()所在的Window 针对这个测一下 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/11//11492685_android_00.00.0002_000_94304_0.apk
研发需求 | 新增 | uexXunfei-3.0.1 （ios） | 测试case在文档上有，注意iOS的测试appID换成：5683431e | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/11//11492685_iphone_00.00.0004_000_92376_0.ipa
2016-04-23
研发需求 | 优化 | uexFileMgr 3.0.16 （Android）王磊 | ★优化对文件的各种操作的opId支持非纯数字（与IOS保持一致）★优化拒绝服务漏洞的问题 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11456022_android_00.00.0004_000_62387_0.apk
研发需求 | 优化 | uexFileMgr-3.0.24 （IOS）康立 | ★新增bundle方式引用资源，优化IDE插件不显示图标 ★优化getFileSizeByPath接口 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11456022_iphone_00.00.0003_000_93962_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexContact-3.0.3 （Android）段亚军 | 优化执行过慢影响UI线程的问题,修正当增删改查存在的部分回调错误问题 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11487016_android_00.00.0001_000_58127_0.apk
研发需求 | 优化 | uexEasemob-3.0.20 (IOS) 康立 | 优化加入公开群有时会无响应的问题 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11450701_iphone_00.00.0002_000_55388_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexControl-3.0.16 (Ios)康立 | 优化对3.3引擎下非string参数造成闪退的情况进行了处理 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/31//11508549_iphone_00.00.0003_000_83561_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexLoadingView-3.0.6 （IOS）康立 | 新增IDE支持 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/01//11519093_iphone_00.00.0001_000_31584_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexAudio-3.0.18 （IOS）张佐 | ★优化无法识别播放无后缀文件 ★优化播放amr格式时无回调 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11518397_iphone_00.00.0000_000_98524_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera-3.0.7 （IOS）张涛 | 创建bundle存储资源文件，适配国际化 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/30//11510746_iphone_00.00.0002_000_17216_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera-3.0.18 （Android）王凯 | 优化了CameraView代码逻辑，优化了照片处理，优化了OOM问题处理，并做了为null判断，避免程序因空指针崩溃 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/31//11510746_android_00.00.0003_000_33639_0.apk
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.12 （android）王靖伟 | 更换图片加载中资源文件 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/31//11509187_android_00.00.0003_000_20005_0.apk
研发需求 | 新增 | uexWheelPickView-3.0.0（IOS）杨广 | 新增uexWheelPickView插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/22//11497654_iphone_00.00.0003_000_13799_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexWheelPickView-3.0.0(android）叶飞 | 新增uexWheelPickView插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/22//11497654_android_00.00.0004_000_28108_0.apk
2016-05-05
研发需求 | 优化 | uexBaiduMap-3.1.17 (IOS)康立 | * 优化removeMakersOverlay接口传不当参数会闪退的问题 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518369_iphone_00.00.0000_000_49465_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.9 （IOS）康立 | uexDevice.getInfo('17’) 现在可以识别iPad Pro 在3.3引擎下,以下接口现在支持同步返回值 * uexDevice.getInfo * uexDevice.getVolume * uexDevice.getScreenBrightness | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11506305_iphone_00.00.0004_000_73060_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.6 （android）龙涛 | * 优化多次截图都是同一张图片的问题 * Android6.0支持获取wifi mac地址 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/05//11506305_android_00.00.0005_000_35635_0.apk
研发需求 | 优化 | uex3DTouch-3.0.2(IOS)康立 | * 修复可能会与其他包含3DTouch功能的插件冲突的问题 只需测试插件在3.2以及3.3引擎上能够正常运行即可. | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530076_iphone_00.00.0000_000_37600_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (ios) | 新增Camera360图片编辑插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/14//11492689_iphone_00.00.0002_000_44935_0.ipa
研发需求 | 新增 | uexCamera360-3.0.0 (android) | 新增Camera360图片编辑插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492689_android_00.00.0004_000_50203_0.apk
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.26 （IOS）杨广 | 新增坐标转换接口 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_iphone_00.00.0002_000_94726_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexLocation-3.0.8（android）叶飞 | 新增坐标转换接口 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11481771_android_00.00.0003_000_12258_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（android）叶飞 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_android_00.00.0003_000_1391_0.apk
研发需求 | 优化 | uexWheelPickView-3.0.1（IOS）杨广 | uexWheelPickView插件已经更改，参数中的x, y, width, height都可以不传 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11497654_iphone_00.00.0001_000_49802_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSina-3.0.12(android）叶飞 | *优化了图片读取路径出错的问题，请测试一下分享图片时根据传入的路径是否能正常读取图片并分享。 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11492877_android_00.00.0010_000_79563_0.apk
研发需求 | 优化 | uexInAppPurchase-3.0.3（IOS）杨广 | 更新方法 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持
研发需求 | 优化 | uexPDFReader-3.0.4（android）王凯 | **优化了由于一些特殊字体的pdf无法打开，基于mupdf重写uexPDFReader插件 **优化了兼容一些特殊字体的pdf *优化了方法数,使插件更轻量级;方法数从6837减至1016 **优化了用本地广播实现close方法 **优化了插件包动态加载dex，避免方法数过多问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530068_android_00.00.0000_000_24885_0.apk
研发需求 | 优化 | uexVideo-3.0.6 (IOS)康立 | * 优化在强制全屏模式下,一定会显示关闭按钮 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11518070_iphone_00.00.0000_000_96381_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.13 （android）王靖伟 | **优化图片选择器按照图片修改时间排序，openPick--》点击某个相册后，图片按照新修改的在前的规则排序。 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/25//11509187_android_00.00.0004_000_80285_0.apk
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.10(IOS)康立 | * 修复在4/4s机型上裁剪接口闪退的问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11509187_iphone_00.00.0005_000_99907_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSegmentControl-3.0.4（android）段亚军 | 优化无选中效果的问题,优化选中逻辑 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/26//11527541_android_00.00.0000_000_53033_0.apk
研发需求 | 优化 | uexGaodeMap-3.0.13 (android)龙涛 | open接口添加回调，未修改文档。 | 否 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530286_android_00.00.0000_000_56761_0.apk
研发需求 | 优化 | uexContact-3.0.4（android）段亚军 | 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调.优化查询逻辑 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/25//11527485_android_00.00.0001_000_59218_0.apk
运营需求 | 优化 | uexContact-3.0.10（IOS）张佐 | 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调 *优化cbSearch回调和安卓不一致的问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/04/28//11527485_iphone_00.00.0003_000_48068_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexCamera-3.0.19（Android）王凯 | 1.接口变动：uexCamera.cbOpenViewCamera回调方法；返回的JSON中增加字段label,替换之前的location 2.优化了EUExCamera代码逻辑，优化了压缩图片算法，增加注释，规范代码 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11510746_android_00.00.0003_000_4829_0.apk
研发需求 | 优化 | uexCamera-3.0.8 (IOS)张涛 | 优化cbOpenViewCamera回调方法,返回的JSON中增加字段label,替换之前的location | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/05//11510746_iphone_00.00.0004_000_28892_0.ipa
运营需求 | 优化 | uexKeyChain-3.0.2 | 添加接口getDeviceUniqueIdentifier 文档和git均已更新，此插件为iOS独有，用3.3引擎测试通过后可以直接发布 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/11//11487016_iphone_00.00.0002_000_62976_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr-3.0.25（IOS）康立 | * writeFile 和readFile 2个接口 支持base64 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11487016_iphone_00.00.0001_000_84281_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr-3.0.19（android） | *优化多选文件时会导致显示选择数量不正确的问题（王靖伟） * writeFile 和readFile 2个接口 支持base64（叶飞） | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/05//11487016_android_00.00.0004_000_8117_0.apk
研发需求 | 优化 | uexEasemob-3.0.22（IOS）黄锦 | * initEasemob接口新增isAutoAcceptGroupInvitation参数； *消息相关接口新增extObj参数以适配环信客服功能； *group内新增群组加人的相关接口（4个接口+2个监听接口，文档在group最后面）； *onContactAdded、onContactDeleted、blockUser、unblockUser、getBlockedUsers、cbGetBlockedUsers监听接口支持iOS（接口原来只支持android）； * 升级SDK到3.1.1； *文档有更新，文档地址:https://github.com/AppCanOpenSource/appcan-docs-v2/tree/master/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9SDK/uexEasemob | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/05//11450701_android_00.00.0001_000_42070_0.apk
研发需求 | 优化 | uexEasemob （android） | 升级环信SDK至3.1.2, 添加客服功能。 （叶飞）优化getRecentChatters（龙涛） | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/05//11450701_android_00.00.0001_000_42070_0.apk
研发需求 | 优化 | Android | 新增： * uexWindow.prompt添加hint参数 * 新增uexWindow.openPresentWindow接口 * 新增uexWindow.publishChannelNotificationForJson接口 * 新增uexWindow.disturbLongPressGesture接口（和ios统一） 优化： * 优化快速滑动slider时，多浮动窗口会跟着滑动 * 打开已订阅过的浮动窗口subscribe失败，publish不执行问题 * 优化侧滑窗口会闪白色背景问题，增加4.0推送自定义通知布局文件 * 支持url 打开APP情况下的参数获取 * 支持远程调试 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/05//11497825_android_00.00.0000_000_38593_0.apk
2016-05-13
研发需求 | 优化 | uexAliPay-3.0.9(IOS)康立 | ★更新支付宝SDK到15.0.6 ★优化3.3引擎下传错误的参数类型可能会造成闪退的问题 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/12//11530708_iphone_00.00.0000_000_21126_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexWeiXin-3.1.35（android）王凯 | * 优化SDK，优化代码逻辑完善调试所需要的信息； * 优化规范代码，删除无用代码，增加log和注释。 *文档：增加错误返回码说明 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/13//11489606_android_00.00.0016_000_45923_0.apk
研发需求 | 优化 | uexEasemob-3.0.23(IOS) 黄锦 | * 优化删除EaseUIResource.bundle内会引起上架失败的info.plist； | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/11//11510109_iphone_00.00.0003_000_53218_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexEasemob-3.0.24 （android）叶飞 | 优化创建群组时，Android 支持initialWelcomeMessage参数 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/13//11450701_android_00.00.0002_000_37769_0.apk
研发需求 | 优化 | uexControl-3.0.8（android）叶飞 | 优化了在Android 5.0+机器上选择日期会crash的问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/11//11532695_android_00.00.0000_000_39086_0.apk
研发需求 | 优化 | uexQQ-3.0.14 (ios) 刘康立 | * 修改回调逻辑,解决presentWindow收不到回调的问题 由于回调机制修改,因此需要测试所有'有打开QQ动作’的接口,测试回调是否正常接收.测试通过后请出包并抄送给王世娟让其转交给客户 | 是 | 发布 | 王世娟 | 通过 | 不支持 | 剑霄使用 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/12//11530804_iphone_00.00.0019_000_23677_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.15（android）叶飞 | 优化选择图片时quality为1时的处理逻辑，防止图片质量有细微差别。 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/12//11509187_android_00.00.0006_000_96074_0.apk
研发需求 | 优化 | uexScanner-3.1.7 （ios）黄锦 | 优化为ios7.0以上调用系统库扫描,麻烦测试通过后抄送一份给yong.chen@zymobi.com并发布 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | 测试机为9.3.1系统 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/12//11511281_iphone_00.00.0000_000_78205_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexJPush-3.0.8(ios)黄锦 | *更新JPush SDK到2.1.6 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 极光官网注册账号为我的个人注册，测试推送case要登录我的账号并在极光官网进行。经测试，app打开状态，app切换到后台运行状态，app程序彻底退出状态，均可以收到来自极光官网的推送消息 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/12//11532194_iphone_00.00.0000_000_68853_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexJPush-3.0.14 (android)王凯 | *修复了缺少配置GET_TASKS权限导致的部分机型程序崩溃问题； *修复了数据库推送不自动清空的问题； *升级SDK支持64位uid； *优化了当应用程序正常退出后，依然可以收到推送(所有机型)； *注:当用户手动清理内存(杀进程)后,收不到推送是正常现象;若想杀进程后依然收到推送,须手动将App配置进系统白名单 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 极光官网注册账号为我的个人注册，测试推送case要登录我的账号并在极光官网进行。经测试，app打开状态，app切换到后台运行状态均可以收到来自极光官网的推送消息。但是我的手机没有设置app白名单的功能，也就无法将测试case设为白单名后接收推送消息。 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/12//11532194_android_00.00.0001_000_6700_0.apk
研发需求 | 优化 | uexCamera-3.0.20(android)王凯 | 修复了open时选择不压缩导致的拍照不能保存的问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/13//11510746_android_00.00.0005_000_91044_0.apk
研发需求 | 优化 | uexScrawl-3.0.1（IOS）杨广 | 优化点击保存按钮无法关闭窗口的问题，与android保持一致。 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 已集成到native开发助手 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/05//11515844_iphone_00.00.0001_000_67889_0.ipa
2016-05-18
研发需求 | 优化 | uexWeiXin (iOS)康立 | * 更新SDK版本至1.7.0,支持兼容ipv6 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/17//11489748_iphone_00.00.0004_000_11040_0.ipa
2016-05-20
研发需求 | 优化 | uexDataBaseMgr-3.0.5（ios）刘康立 | *优化数据包含特殊字符时回调结果错误的问题，麻烦出包并测试，测试完成后发布并抄送给@刘忠使用 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/17//11534979_iphone_00.00.0000_000_47487_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexFileMgr-3.0.21（android）段亚军 | 该问题涉及到的接口比较多，包含isFileExistByPath，coypFile等大部分跟状态相关的接口。之前的版本是回调数字类型，在15版本错误更新成了字符串类型，导致部分应用的前端判断出现错误。现修正为原有的整型数字回调。 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/17//11534958_android_00.00.0000_000_17030_0.apk
运营需求 | 优化 | uexImage-3.0.16（android）叶飞 | 优化针对方形裁剪，固定尺寸比例。经测试在大部份手机上是没有问题的，目前我们这边只在华为大屏手机(GEM-703L)上依然存在长宽比例不是1：1的问题, 请知晓。 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 支持 | 不同的安卓手机可能存在差异 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/17//11509187_android_00.00.0006_000_38113_0.apk
运营需求 | 优化 | uexUploaderMgr-3.0.10(android)鄢龙涛 | 支持后台上传 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/19//11487016_android_00.00.0009_000_4734_0.apk
运营需求 | 优化 | uexUploaderMgr-3.0.15(IOS)刘康立 | 用AFNetWorking重写;支持多文件上传;支持后台上传 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/20//11488813_iphone_00.00.0000_000_15938_0.ipa
运营需求 | 新增 | uexTabBarWithPopMenu-3.0.0（IOS）杨广 | 新增uexTabBarWithPopMenu 插件 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/04//11530118_iphone_00.00.0000_000_24396_0.ipa
运营需求 | 新增 | uexTabBarWithPopMenu-3.0.0 （android）叶飞 | 新增uexTabBarWithPopMenu 插件 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/18//11530118_android_00.00.0001_000_54478_0.apk
运营需求 | 新增 | uexALiBaiChuan -3.0.0（ios）杨广 | 新增阿里百川插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/20//11535724_iphone_00.00.0000_000_58530_0.ipa
运营需求 | 新增 | uexALiBaiChuan -3.0.0（android）叶飞 | 新增阿里百川插件 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/20//11535724_android_00.00.0001_000_27222_0.apk
运营需求 | 新增 | uexQupai-3.0.0 （android）叶飞 | 新增趣拍插件，Android打包测试时，自定义包名为: org.zywx.wbpalmstar.plugin.uexqupai 如果需要修改Android签名，请登录： http://vcs.qupai.me/console.html#/app/edit/413 用户名/密码 fred.yeah@outlook.com/abc123_ | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 | 见appcan Native开发助手-第三方SDK | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/03//11526113_android_00.00.0000_000_87803_0.apk
运营需求 | 新增 | uexQupai-3.0.0 （IOS）杨广 | 新增趣拍插件，请用引擎3.3,和安卓一并测试 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/03//11526113_iphone_00.00.0002_000_78047_0.ipa
运营需求 | 新增 | uexNBlistview-3.0.0(Android) | 新增uexNBlistview插件 | 是 | 发布 | 王世娟 | 通过 | 不支持 | 见appcan Native开发助手-案例分享-今日头条 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/10//11511322_android_00.00.0000_000_42804_0.apk
运营需求 | 新增 | uexNBlistview-3.0.0(IOS) | 新增uexNBlistview插件 | 是 | 发布 | 王世娟 | 通过 | 不支持
研发需求 | 优化 | android_Engine_3.3_160520_01 | window添加setLoadingImagePath接口支持动态启动图 支持自定义错误页面 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/20//11497825_android_00.00.0000_000_20493_0.apk
研发需求 | 优化 | ios_Engine_3.4_160520_01 | * 新增uexWidget.closeLoading(和Android同步) * 优化uexWindow.setLoadingImagePath,支持配置自定义启动图持续时间(和Android同步) * 修复启动页面为https远程网页时的一些问题 * 修复一个可能导致JS TypeError报错的问题 * CBrowserWindow 改为ARC,修复引擎在加载页面时会出现卡死的问题 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 |  |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/20//11497825_iphone_00.00.0001_000_58188_0.ipa
2016-05-28
研发需求 | 优化 | uexScanner-3.1.7 （ios）黄锦 | 优化为ios7.0以上调用系统库扫描,麻烦测试通过后抄送一份给yong.chen@zymobi.com并发布，注意ipad上的测试，麻烦测试通过后发布 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | 用ipad测试，有返回键，也有相册键，功能都管用。 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/24//11511281_iphone_00.00.0000_000_7507_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexControl-3.0.17（ios）刘康立 | * 优化uexControl.openTimePicker(hour,minute)可能导致闪退的bug，麻烦出包并进行测试,测试通过后将插件包抄送给@高山 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/24//11532695_iphone_00.00.0001_000_34211_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSina-3.0.13（android）叶飞 | 修正了开发者提到的 registerApp回调不执行的问题 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | 在线打包需要包名、安卓证书 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/24//11537218_android_00.00.0000_000_50770_0.apk
研发需求 | 优化 | uexDevice-3.0.10(ios)黄锦 | * openSetting接口支持ios7.0+ ； *文档有更新 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/24//11537519_iphone_00.00.0000_000_8116_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexUploaderMgr-3.0.11 （android）王磊 | 优化上传进度不准确的问题。 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 | 观察上传进度是否平稳，而不是马上跳到100% | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/26//11481774_android_00.00.0000_000_46450_0.apk
研发需求 | 优化 | uexUploaderMgr-3.0.16 (ios)刘康立 | * 对于自签名的https服务器,不再校验域名 我已用公司OA的EMM环境进行HTTPS的相关测试 因此只需常规测试插件功能正常即可 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/26//11481774_iphone_00.00.0001_000_11296_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexScrawl-3.0.2（ios）杨广 | 修复一处与nblistview相冲突的问题 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 | 解决的和nblistview一起打包会失败的问题。appcan Native小助手中发现且修改通过 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/28//11532131_iphone_00.00.0001_000_21314_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexSecurityKeyboard-3.0.1（ios）杨广 | 修复一处与nblistview相冲突的问题 | 是 | 发布 | 王世娟 | 通过 | 不支持 | 解决的和nblistview一起打包会失败的问题。项目部也使用通过
研发需求 | 优化 | uexBackground-3.3.1（ios）刘康立 | * 优化一处循环引用的错误 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 | 还是和之前测试这个插件一样测试，安装node环境，case改ip | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/28//11487016_iphone_00.00.0001_000_27278_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexXmlHttpMgr-3.0.16（ios）刘康立 | 本次改动非常大,因此需要详细测试,以确保以下3点 * 插件的所有接口使用正常 * 在uexBackground的后台环境下插件使用正常 * JSSDK对本插件的封装(包括但不限于appcan.request appena.ajax icache等) 使用正常 测试用NodeJS服务器源码见附件 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 不支持 | 1：测试用例 2：和后台插件一起测试的（node，改ip） 3：测了ajax方法 | 1:https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/28//11488813_iphone_00.00.0000_000_56815_0.ipa 2:https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/28//11487016_iphone_00.00.0001_000_27278_0.ipa 3:https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/28//11472131_iphone_00.00.0001_000_85751_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexAliPay-3.0.10 (ios)杨广 | 更新支付宝SDK到15.1.3 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/24//11530708_iphone_00.00.0001_000_28422_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexImage-3.0.17（android）叶飞 | 优化了方形裁剪在部分手机上失效的问题， | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/28//11508452_android_00.00.0001_000_72328_0.apk
研发需求 | 优化 | uexInAppPurchase-3.0.4（ios）杨广 | 新增接口canMakePay,废弃多余监听,另附测试case，文档已同步更新。 | 是 | 发布 | 张智煌 | 通过 | 不支持 | 获取不到产品列表是因为没上线 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/05/28//11539172_iphone_00.00.0001_000_21565_0.ipa
2016-06-12
研发需求 | 优化 | uexAudio-3.0.9（android）段亚军 | 主要修复了Android不同手机的听筒距离感应器最大值不同导致的部分手机听筒模式后无法还原正常模式播放的问题。主要复现的手机为小米系列手机，其中小米4c和红迷note2为典型bug机型。 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | 测试case上播放音乐和音效需要依次点击case上的按钮才能播放。播放音效需要id为2 | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/06//11518397_android_00.00.0001_000_73003_0.apk
研发需求 | 优化 | uexScanner-3.0.17（android）王凯 | 修复了当扫描线高度过小时，获取View的高度小于等于0造成的程序崩溃问题；添加是否显示从相册选择按钮配置开关 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 通过 |  | http://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/07//11511281_android_00.00.0002_000_24608_0.apk
研发需求 | 优化 | uexUploaderMgr-3.0.17（ios）刘康立 | * 优化maxWidth参数异常的问题 | 是 | 发布 | 王明明 | 通过 | 通过 | minis版主使用通过
研发需求 | 优化 | uexEasemob-3.0.24（ios）黄锦 | 升级SDK到3.1.3-支持IPv6 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/12//11437671_iphone_00.00.0000_000_85850_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexDownloaderMgr-3.3.15(ios)刘康立 | * 修复测试版本中访问自签名HTTPS网站时的校验域名的文艺 * 移除之前测试版本中的后台功能 和Android统一 本次为正式更新,请测试所有接口以及断点续传功能是否正常运作，测试通过后可以正常发布 发布时的的更新日志只需写 用AFNetWorking重构 即可 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 通过 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/08//11481770_iphone_00.00.0000_000_23994_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexTestinCrash-3.0.2（ios)杨广 | 有更新，SDK更新为CrashMaster.framework,支持ipv6。 | 是 | 发布 | 陆情 | 通过 | 不支持 |  | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/04//11497654_iphone_00.00.0000_000_36658_0.ipa
研发需求 | 优化 | uexBaiduNavi-3.0.1（ios）黄锦 | * 升级SDK2.0.7-支持IPv6;必须开启后台权限 *文档有更新，这个版本必须配置后台权限才可以使用 | 是 | 发布 | 尹羽中 | 通过 | 不支持第三方 | 按照官网文档操作需要配置IDE里边的config.xml文件 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/06/06//11520169_iphone_00.00.0001_000_82119_0.ipa

## 4.0测试报告
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 文档更新 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包测试 | IDE本地打包测试 | 备注 | 测试地址
2016-05-28

## 小助手
插件分类 | 插件名称 | 功能描述 | 状态
基本功能
功能扩展 | uexScrawl | 涂鸦插件 | 已完成
第三方SDK | uexQupai | 趣拍插件 | 已完成
功能扩展 | uexShakeView | 摇一摇插件
第三方SDK | uexRongCloud | 融云插件
界面布局 | uexTabBarWithPopMenu | uexTabBarWithPopMenu 插件
第三方SDK | uexALiBaiChuan | 阿里百川插件
案例分享
界面布局 | uexNBlistview | uexNBlistview插件 | 已完成

## 版本发布
2016-04-15
iOS插件： | 更新内容
1.uexChatKeyboard-3.0.24 | * 修改键盘“+”号切换键盘异常，修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色）* 修改发送消息不能显示到最底部、修改录音从0开始
2.uexInputTextFieldView-3.0.8 | 修改发送按钮自定义（按钮背景色、高亮颜色、文字、字体大小、字体颜色）
3.uexInAppPurchase-3.0.2 | 优化内购插件
4.uexXunfei-3.0.1 | 新增uexXunfei插件
安卓插件：
1.uexListView-3.0.10 | 删除universalimageloader源码
2.uexXunfei-3.0.0 | 新增uexXunfei插件
2016-04-23
iOS插件： | 更新内容
1.uexFileMgr-3.0.24 | * 新增bundle方式引用资源，优化IDE插件不显示图标 * 优化getFileSizeByPath接口
2.uexEasemob-3.0.20 | 优化加入公开群有时会无响应的问题
3.uexControl-3.0.16 | 优化对3.3引擎下非string参数造成闪退的情况进行了处理
4.uexLoadingView-3.0.6 | 新增IDE支持
5.uexAudio-3.0.18 | * 优化无法识别播放无后缀文件 * 优化播放amr格式时无回调
6.uexCamera-3.0.7 | 创建bundle存储资源文件，适配国际化
7.uexWheelPickView-3.0.0 | 新增uexWheelPickView插件
安卓插件：
1.uexFileMgr 3.0.16 | * 优化对文件的各种操作的opId支持非纯数字（与IOS保持一致）* 优化拒绝服务漏洞的问题
2.uexContact-3.0.3 | 优化执行过慢影响UI线程的问题,修正当增删改查存在的部分回调错误问题
3.uexCamera-3.0.18 | 优化了CameraView代码逻辑，优化了照片处理，优化了OOM问题处理，并做了为null判断，避免程序因空指针崩溃
4.uexImage-3.0.12 | 更换图片加载中资源文件
5.uexWheelPickView-3.0.0 | 新增uexWheelPickView插件
2016-05-05
iOS插件： | 更新内容
1.uex3DTouch-3.0.2 | 修复可能会与其他包含3DTouch功能的插件冲突的问题
2.uexBaiduMap-3.1.17 | 修复removeMakersOverlay接口传不当参数会闪退的问题
3.uexCamera360-3.0.0 | 新增uexCamera360插件
4.uexDevice-3.0.9 | 修改获取设备型号的方式，添加设备型号
5.uexImage-3.0.10 | 修复在4/4s机型上裁剪接口闪退的问题
6.uexInAppPurchase-3.0.3 | 更新方法
7.uexLocation-3.0.26 | 新增坐标系转换接口,支持wgs84,gcj02,bd09格式相互转换
8.uexVideo-3.0.6 | 现在在强制全屏模式下,一定会显示关闭按钮
9.uexWheelPickView-3.0.1 | 新增默认值选项
10.uexKeyChain-3.0.2 | 添加接口getDeviceUniqueIdentifier
11.uexCamera-3.0.8 | cbOpenViewCamera回调方法,返回的JSON中增加字段label,替换之前的location
12.uexContact-3.0.10 | * 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调 *修复cbSearch回调与安卓不一致,参数命名不一致的问题
13.uexEasemob-3.0.22 | * 升级环信SDK至3.1.2 * 添加客服功能 * group新增黑名单
14.uexFileMgr-3.0.25 | 添加base64支持
安卓插件：
1.uexCamera360-3.0.0 | 新增uexCamera360插件
2.uexGaodeMap-3.0.13 | 优化open接口没有回调的问题
3.uexImage-3.0.13 | 优化图片选择器按照图片修改时间排序
4.uexLocation-3.0.8 | 新增坐标系转换接口,支持wgs84,gcj02,bd09格式相互转换
5.uexPDFReader-3.0.4 | *由于一些特殊字体的pdf无法打开，基于mupdf重写uexPDFReader插件 *兼容一些特殊字体的pdf *优化了方法数,使插件更轻量级;方法数从6837减至1016 *用本地广播实现close方法 *插件包动态加载dex，避免方法数过多问题
6.uexSegmentControl-3.0.4 | 修正无选中效果的问题,优化选中逻辑
7.uexSina-3.0.12 | 修复图片路径读取的问题
8.uexWheelPickView-3.0.1 | * 新增默认值选项 *点击"确定"按钮时，关闭选择器
9.uexCamera-3.0.19 | * cbOpenViewCamera回调方法,返回的JSON中增加字段label,替换之前的location * 优化了EUExCamera代码逻辑，优化了压缩图片算法，增加注释，规范代码
10.uexContact-3.0.4 | * 新增search,modifyWithId,deleteWithId接口以及cbSearch,cbModifyWithId,cbDeleteWithId回调. * 优化查询逻辑
11.uexDevice-3.0.6 | Android6.0支持获取wifi mac地址
12.uexEasemob-3.0.23 | * 升级环信SDK至3.1.2 * 添加客服功能 * group新增黑名单
13.uexFileMgr-3.0.19 | * 添加base64支持 * 修正readFile接口的option参数可以为空 * 修复多选文件时会导致显示选择数量不正确的问题
安卓引擎：
android_Engine_3.3_160429_01 | 新增： * uexWindow.prompt添加hint参数 * 新增uexWindow.openPresentWindow接口 * 新增uexWindow.publishChannelNotificationForJson接口 * 新增uexWindow.disturbLongPressGesture接口 优化： * 优化快速滑动slider时，多浮动窗口会跟着滑动 * 打开已订阅过的浮动窗口subscribe失败，publish不执行问题 * 优化侧滑窗口会闪白色背景问题，增加4.0推送自定义通知布局文件 * 支持url 打开APP情况下的参数获取 * 支持远程调试
iOS引擎：
ios_Engine_3.3_160504_01 | 新增： * uexWindow.prompt添加hint参数 * 新增uexWindow.openPresentWindow接口 * 新增uexWindow.publishChannelNotificationForJson接口 * 新增uexWindow.disturbLongPressGesture接口 * 引擎工具库添加若干新方法,为原生插件开发者提供便利 * 引擎工具库头文件添加详细注释,为原生插件开发者提供便利 优化： * 优化setMultiPopoverFrame只能改变multiPopover的frame而不能改变其中的网页的frame的问题 * 优化setMultiPopoverFlippingEnabled的参数问题，和文档保持一致 * 优化前端已经URLEncode过的URL在引擎中会被再次URLEncode的问题 * 优化上拉加载view不显示的问题 * openPopover现在会先展示UI再加载网页 * 优化uexWindow.onPopoverLoadFinishInRootWnd不是指向最终跳转的URL的问题 * 优化引擎部分接口当传入不正确的参数时会导致闪退的问题
2016-05-06
iOS引擎： | 更新内容：
ios_Engine_3.3_160506_01 | * openMultiPopover对JS SDK做兼容性处理; * 修复当uexWidget.onLoadByOtherApp、uexWidget.onSuspend、uexWidget.onEnterBackground、uexWidget.onResume、uexWidget.onEnterForeground、window.uexStart这几个接口未定义时可能会产生JS警告的问题
2016-05-13
iOS插件： | 更新内容
1.uexAliPay-3.0.9 | * 更新支付宝SDK到15.0.6 * 优化3.3引擎下传错误的参数类型可能会造成闪退的问题
2.uexEasemob-3.0.23 | 优化删除EaseUIResource.bundle内会引起上架失败的info.plist；
3.uexQQ-3.0.14 | 修改回调逻辑,解决presentWindow收不到回调的问题
4.uexScanner-3.1.7 | 优化为ios7.0以上调用系统库扫描
5.uexJPush-3.0.8 | 更新JPush SDK到2.1.6
6.uexScrawl-3.0.1 | 优化点击保存按钮无法关闭窗口的问题，与android保持一致。
安卓插件： | 更新内容
1.uexWeiXin-3.1.35 | * 优化SDK，优化代码逻辑完善调试所需要的信息；* 优化规范代码，删除无用代码，增加log和注释。*文档：增加错误返回码说明
2.uexEasemob-3.0.24 | 优化创建群组时，Android 支持initialWelcomeMessage参数
3.uexControl-3.0.8 | 优化了在Android 5.0+机器上选择日期会crash的问题
4.uexImage-3.0.15 | 优化选择图片时quality为1时的处理逻辑，防止图片质量有细微差别。
5.uexJPush-3.0.14 | *优化了缺少配置GET_TASKS权限导致的部分机型程序崩溃问题； *优化了数据库推送不自动清空的问题；* 更新JPush SDK到2.1.6 *优化了当应用程序正常退出后，依然可以收到推送(所有机型)
6.uexCamera-3.0.20 | 优化了open时选择不压缩导致的拍照不能保存的问题
2016-05-18
iOS插件： | 更新内容
1.uexWeiXin-3.0.20 | * 更新SDK版本至1.7.0,支持兼容ipv6
2016-05-20
iOS插件： | 更新内容
1.uexDataBaseMgr-3.0.5 | *优化数据包含特殊字符时回调结果错误的问题
2.uexUploaderMgr-3.0.15 | 用AFNetWorking重写;支持多文件上传;支持后台上传
3.uexTabBarWithPopMenu-3.0.0 | 新增uexTabBarWithPopMenu 插件
4.uexALiBaiChuan -3.0.0 | 新增阿里百川插件
5.uexQupai-3.0.0 | 新增趣拍插件
6.uexNBlistview-3.0.0 | 新增uexNBlistview插件
安卓插件： | 更新内容
1.uexFileMgr-3.0.21 | * 优化部分成功失败的状态回调返回的回调数据类型错误的问题 * 优化图片以Base64写入后打开失败的问题
2.uexImage-3.0.16 | 当进行图片方形裁剪时，固定图片的尺寸
3.uexUploaderMgr-3.0.10 | 支持后台上传
4.uexTabBarWithPopMenu-3.0.0 | 新增uexTabBarWithPopMenu 插件
5.uexALiBaiChuan -3.0.0 | 新增阿里百川插件
6.uexQupai-3.0.0 | 新增趣拍插件
7.uexNBlistview-3.0.0 | 新增uexNBlistview插件
安卓引擎：
android_Engine_3.3_160520_01 | * 新增uexWidget.closeLoading * 新增uexWindow.setLoadingImagePath * 支持自定义错误页面
iOS引擎：
ios_Engine_3.4_160520_01 | * 新增uexWidget.closeLoading * 新增uexWindow.setLoadingImagePath * 支持自定义错误页面 * 修复启动页面为https远程网页时的一些问题 * 修复一个可能导致JS TypeError报错的问题 * CBrowserWindow 改为ARC,修复引擎在加载页面时会出现卡死的问题
2016-05-28
iOS插件： | 更新内容
1.uexScanner-3.1.7 | * 优化为ios7.0以上调用系统库扫描
2.uexControl-3.0.17 | * 优化uexControl.openTimePicker(hour,minute)可能导致闪退的bug
3.uexDevice-3.0.10 | * openSetting接口支持ios7.0+
4.uexUploaderMgr-3.0.16 | * 对于自签名的https服务器,不再校验域名
5.uexScrawl-3.0.2 | * 修复一处与nblistview相冲突的问题
6.uexSecurityKeyboard-3.0.1 | * 修复一处与nblistview相冲突的问题
7.uexBackground-3.3.1 | * 优化一处循环引用的错误
8.uexXmlHttpMgr-3.0.16 | * 用AFNetWorking重构
9.uexAliPay-3.0.10 | * 更新支付宝SDK到15.1.3
10.uexInAppPurchase-3.0.4 | * 新增接口canMakePay,废弃多余监听
安卓插件： | 更新内容
1.uexSina-3.0.13 | * 优化了registerApp回调不执行的问题
2.uexUploaderMgr-3.0.11 | * 优化上传进度不准确的问题。
3.uexImage-3.0.17 | * 优化了方形裁剪在部分手机上失效的问题，
2016-06-12
iOS插件： | 更新内容
1.uexUploaderMgr-3.0.17 | * 优化maxWidth参数异常的问题
2.uexEasemob-3.0.24 | * 升级SDK到3.1.3-支持IPv6
3.uexDownloaderMgr-3.3.15 | * 用AFNetWorking重构 *支持ipv6
4.uexTestinCrash-3.0.2 | * SDK更新为CrashMaster.framework,支持ipv6。
5.uexBaiduNavi-3.0.1 | * 升级SDK2.0.7-支持IPv6;必须开启后台权限
安卓插件： | 更新内容
1.uexAudio-3.0.9 | * 主要修复了Android不同手机的听筒距离感应器最大值不同导致的部分手机听筒模式后无法还原正常模式播放的问题。
2.uexScanner-3.0.17 | * 修复了当扫描线高度过小时，获取View的高度小于等于0造成的程序崩溃问题；添加是否显示从相册选择按钮配置开关

## HiAppcan测试报告
HiAppcan 测试报告
分类 | 插件 | 操作 | 预期效果 | 是否通过 | 实际效果 | 所用引擎版本
2016-03-25
Android | uexCamera-3.0.17 | 分别打开系统相机以及自定义相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160310_01
| uexControl-3.0.7 | 分别打开日期以及打开时间 | 能正常的弹出日期选择界面切且有回调 | √
| uexVideo-3.0.5 | 点击录制视屏按钮 | 能正常实现视屏录制功能 | √
| uexSlidePager-3.0.16 | 点击案例app栏目 | 正常的UI轮播效果 | √
| uexZip-3.0.2 | 压缩、解压缩及加密功能 | 功能正常 | √
| uexImage-3.0.11 | 分别点击5个按钮调用image相关接口 | 选取本地图片、裁剪、浏览、存储功能正常实现 | √
ios | uexSlidePager-3.0.14 | 点击案例app栏目 | 正常的UI轮播效果 | √ | 正常 | ios_Engine_3.3_160325_01
| uexCamera-3.0.3 | 打开系统相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √
| uexImage-3.0.9 | 分别点击5个按钮调用image相关接口 | 选取本地图片、裁剪、浏览、存储功能正常实现 | √
2016-04-23
Android | uexCamera-3.0.18 | 分别打开系统相机以及自定义相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160310_01
| uexContact-3.0.3 | 选择添加修改联系人 | 能正常选择添加修改联系人并有回调 | √
| uexFileMgr 3.0.16 | 点击各按钮 | 正常读写文件，读取文件长度 | √
ios | uexFileMgr-3.0.24 | 点击各按钮 | 正常读写文件，读取文件长度 | √ | 正常 | ios_Engine_3.2_160219_01
| uexCamera-3.0.7 | 打开系统相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √
| uexAudio-3.0.18 | 点击录音 | 正常录音，停止录音 | √
| uexControl-3.0.16 | 分别打开日期以及打开时间 | 能正常的弹出日期选择界面切且有回调 | √
2016-05-05
Android | uexPDFReader-3.0.4 | 打开pdf阅读器 | 正常阅读pdf文件 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160429_01
| uexLocation-3.0.8 | 定位 | 能正常定位返回经纬度 | √
| uexCamera-3.0.19 | 分别打开系统相机以及自定义相机 | 能正常实现拍照功能并有回调
| uexContact-3.0.4 | 选择添加修改联系人 | 能正常选择添加修改联系人并有回调
| uexDevice-3.0.6 | 点击获取设备信息 | 正确获取设备信息
| uexFileMgr-3.0.19 | 点击各按钮 | 正常读写文件，读取文件长度
ios | uexDevice- 3.0.9 | 点击各按钮 | 正常获取设备信息 | √ | 正常 | ios_Engine_3.3_160504_01
| uexLocation-3.0.26 | 定位 | 能正常定位返回经纬度 | √
| uexBaiduMap- 3.1.17 | 点击各按钮 | 正常显示地图等 | √
| uexCamera-3.0.8 | 分别打开系统相机以及自定义相机 | 能正常实现拍照功能并有回调
| uexContact-3.0.10 | 选择添加修改联系人 | 能正常选择添加修改联系人并有回调
| uexFileMgr-3.0.25 | 点击各按钮 | 正常读写文件，读取文件长度
2016-05-13
Android | uexControl-3.0.8 | 分别打开日期以及打开时间 | 能正常的弹出日期选择界面切且有回调 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160429_01
| uexCamera-3.0.20 | 打开系统相机 | 能正常实现拍照功能并有回调 | √
| uexWeiXin-3.1.35 | 登陆分享 | 正常登陆分享 | √
ios | uexAliPay-3.0.9 | 登陆支付 | 正常登陆支付 | √ | 正常 | ios_Engine_3.3_160506_01
| uexScanner-3.1.7 | 打出二维码扫描 | 正常扫描二维码 | √
2016-05-20
Android | uexFileMgr-3.0.21 | 点击各按钮 | 正常读写文件，读取文件长度 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160520_01
| uexImage-3.0.16 | 分别点击5个按钮调用image相关接口 | 选取本地图片、裁剪、浏览、存储功能正常实现 | √
| uexUploaderMgr-3.0.10 | 上传文件 | 正常上传 | √
ios | uexDataBaseMgr-3.0.5 | 进行数据库操作 | 正常进行数据库操作 | √ | 正常 | ios_Engine_3.4_160520_01
| uexUploaderMgr-3.0.15 | 上传文件 | 正常上传 | √
2016-05-28
Android | uexSina-3.0.13 | 分享 | 正常分享 | √ | 正常 | android_Engine_3.3_160520_01
| uexUploaderMgr-3.0.11 | 上传文件 | 正常上传 | √
√
ios | uexScanner-3.1.7 | 打出二维码扫描 | 正常扫描二维码 | √ | 正常 | ios_Engine_3.3_160506_01
| uexControl-3.0.17 | 分别打开日期以及打开时间 | 能正常的弹出日期选择界面切且有回调 | √
| uexDevice-3.0.10 | 点击获取设备信息 | 正确获取设备信息 | √
| uexUploaderMgr-3.0.16 | 上传文件 | 正常上传 | √
| uexXmlHttpMgr-3.0.16 | 请求发送数据 | 正常请求发送数据并成功返回数据 | √

## 公测版本发布
分类 | 需求类型 | 名称 | 描述 | 发布状态 | 测试人 | 在线打包 | IDE本地打包 | 测试地址
2016-03-14
运营需求 | 新增 | uexMobSMS-3.0.0 （IOS） | 新增iOS短信验码证插件 依赖3.3引擎 | 公测 | 尹羽中 | 通过 | 不支持 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/03/07//11508615_iphone_00.00.0002_000_82515_0.ipa
运营需求 | 新增 | uexMobSMS 3.0.0 （Android） | 新增uexMobSMS短信验证插件 | 公测 | 尹羽中 | 通过 | 通过 | https://fs.appcan.cn/uploads/2016/02/27//11450701_iphone_00.00.0000_000_12078_0.apk
研发需求 | 新增 | uexApplePay-3.0.0 | 新增uexApplePay插件 | 公测 | 王明明 | 通过 | 不支持 | http://119.253.41.173:8888//output/sdk10986/00.00.0011/0000/iphone/sdk10986_iphone_00.00.0011_0000_41842_0.ipa

## 其它平台调研
1、ApiCloud （陆情）
平台 | 框架、SDK | UI
2、DCloud （陆情）
平台 | 框架、SDK | UI
3、PhoneGap （陆情）
平台 | 框架、SDK | UI
4、appMobi （张智煌）
平台 | 框架、SDK | UI
5、ApiStore （张智煌）
平台 | 框架、SDK | UI
6、DeviceOne （张智煌）
平台 | 框架、SDK | UI
7、WeX5 （王明明）
平台 | 框架、SDK | UI
8、Salama Hybrid （王明明）
平台 | 框架、SDK | UI
9、ExMobi （王明明）
平台 | 框架、SDK | UI
南京烽火星空通信发展有限公司
10、nativescript.org （尹羽中）
平台 | 框架、SDK | UI
11、Appcelerator (Titanium) （尹羽中）
平台 | 框架、SDK | UI

## 现有插件
插件分类 | 插件名称 | 功能描述 | 平台支持
功能扩展 | uexAudio | 音频播放插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexCreditCardRes | 信用卡识别插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexGestureUnlock | 手势密码插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexImage | 图片插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexImageBrowser | 图片浏览插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexPDFReader | PDF阅读器插件 | 安卓&ios
功能扩展 | uexVideo | 视频播放插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexActionSheet | ActionSheet插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexAreaPickerView | 区域选择插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexBrokenLine | 折线图功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexButton | 按钮插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexCalendarView | 日历插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexChart | 几何图表插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexChatKeyboard | 聊天输入框 | 安卓&ios
界面布局 | uexCoverFlow2 | 3D图片轮播 | 安卓&ios
界面布局 | uexEditDialog | 自定义编辑框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexHexagonal | 六棱柱插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexIndexBar | 索引功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexInputTextFieldView | 评论输入框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexListView | 列表插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexLoadingView | 加载视图插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexPie | 饼状图功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexPieChart | 旋转饼状图功能插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexScanner | 条码扫描控件 | 安卓&ios
界面布局 | uexScrollPicture | 图片轮播图插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSearchBarView | 搜索框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSecurityKeyboard | 带安全键盘的输入框插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSegmentControl | 滑动切换插件 | 安卓&ios
界面布局 | uexSlidePager | 滑动切换页面功能 | 安卓&ios
界面布局 | uexTimeMachine | 旋转图控件 | 安卓&ios
界面布局 | uexWheel | 轮盘菜单 | 安卓&ios
第三方SDK | uexAlipay | 支付宝插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexBaiduMap | 百度地图插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexBaiduNavi | 百度导航插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexESurfingRtc | 天翼RTC插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexEasemob | 环信插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexGaodeMap | 高德地图插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexGaodeNavi | 高德导航插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexGetui | 个推推送插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexHYFont | 汉仪字体库插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexIFlytekAd | 科大讯飞广告插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexIFlytekMsc | 科大讯飞语音插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexJPush | 极光推送插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexMeiqia | 美恰 | 安卓&ios
第三方SDK | uexMeChat | 美洽客服插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexPingpp | Ping++ 移动支付插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexQQ | QQ登录及分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexQcloudAV | 视频直播插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexSina | 新浪分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexTent | 腾讯分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexTestinCrash | 崩溃大师插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUdesk | Udesk移动客服SDK插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUmeng | 友盟统计插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUnionPay | 银联支付插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexUnisound | 云之声插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexWeiXin | 微信分享插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexXGPush | 信鸽推送插件 | 安卓&ios
系统功能 | uex3DTouch | 3D Touch 插件 | ios
系统功能 | uexApplePay | Apple Pay 支付插件 | ios
系统功能 | uexBluetoothLE | 蓝牙插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexCall | 打电话功能插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexCamera | 照相机插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexClipboard | 系统剪贴板插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexContact | 系统联系人插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexControl | 日期选择器插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexDataBaseMgr | 数据库插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexDevice | 设备信息插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexDocumentReader | Document阅读器插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexEMail | 系统发送邮件插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexFileMgr | 文件操作插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexJsonXmlTrans | JSON, XML转换工具 | 安卓&ios
系统功能 | uexKeyChain | KeyChain插件 | ios
系统功能 | uexLocalNotification | 本地闹钟功能插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexLocation | 定位插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexLog | log插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexMMS | 系统彩信插件 | 安卓
系统功能 | uexSMS | 短信插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexSensor | 设备传感器插件 | 安卓&ios
系统功能 | uexTouchID | TouchID功能插件 | ios
系统功能 | uexZip | 解压插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexDataAnalysis | 平台数据统计分析插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexDataAnalysis | 平台数据统计分析插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexDownloaderMgr | 文件下载插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexSocketMgr | socket插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexUploaderMgr | 文件上传管理接口插件 | 安卓&ios
网络通讯 | uexXmlHttpMgr | 跨域异步请求插件 | 安卓&ios

## 新增插件
插件分类 | 插件名称 | 功能描述 | 平台支持 | 备注
功能扩展 | uexScrawl | 涂鸦插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
功能扩展 | uexShakeView | 摇一摇插件 | ios
界面布局 | uexPopoverMenu | 弹出框插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
界面布局 | uexWheelPickView | 通用选择器插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
界面布局 | uexSecurityKeyboard | 带安全键盘的输入框插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
第三方SDK | uexNIM | NIM(网易云信)插件 | 安卓&ios
第三方SDK | uexQcloudAV | 视频直播插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
第三方SDK | uexMobSMS | mob短信验证码插件 | 安卓&ios | 公测
第三方SDK | uexCamera360 | 图片编辑插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
第三方SDK | uexXunfei | 科大讯飞语音识别插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
第三方SDK | uexGaodeNavi | 高德导航插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
系统功能 | uexBackground | 后台插件 | 安卓&ios | 插件中心已发
系统功能 | uexInAppPurchase | 内部支付(IAP)插件 | ios | 插件中心已发
系统功能 | uexApplePay | Apple Pay插件 | ios | 插件中心已发&公测